**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации целевой муниципальной Программы**

**«Развитие массовой физической культуры и спорта**

**в Сысольском районе (2014-2026 годы)» за 2020 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | информация |
| **Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта** | | |
| 1.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | Финансирование на строительство и реконструкцию спортивных объектов для муниципальных нужд в 2020 году не выделялось.  В 2020 году на территории с. Визинга в рамках регионального проекта «Формирования комфортной городской среды», «Муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Визинга» на 2018-2024 годы» предусматривается благоустройство 1 общественной территории:  В соответствии с Соглашением от 20.01.2020 на 2020 год предусмотрен объем финансирования, всего 4 428 749,00 руб.,  Виды работ: Строительство площадки мини-футбола 22\*42, строительство волейбольной площадки. Восстановление асфальтового покрытия беговых дорожек 861 кв.м., беговая дорожка «подъем» 300 кв.м. Восстановление асфальтового покрытия автостоянки 358 кв.м. Замена брусчатки пешеходных дорожек у лыжной базы 163 кв.м., замена электростолбов в количестве 10 опор, обустройство ограждения стадиона, восстановительный ремонт флагштоков, установка заградительной сетки,  В рамках гранта Главы Республики Коми по реализации «Народных инициатив» (гранты по результатам голосования 01.07.2020). общая сумма 610 000 рублей проведены следующие виды работ:  1.Приобретение и установка уличных тренажёров в количестве 10 тренажеров;  2.Проведен ремонт бетонной лестницы (ступеней) к стадиону 131 кв.м. |
| 1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Финансирование для модернизации муниципальных спортсооружений в 2020 году не выделялось. |
| 1.3 | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | В 2020 году спортивное оборудование приобреталось в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между МР «Сысольский» и «Жешартский ЛПК» на общую сумму 400 000 руб. Транспорт стоит на балансе (а/м Газель) в МКУ «Спортивная школа» с. Визинга. |
| 1.4 | Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | Не прошли по конкурсному обору проекты. |
| 1.5 | Ремонт, капитальный ремонт объектов в сфере физической культуры и спорта | Проводился косметический ремонт спортивного зала на общую сумму 135 916 руб. |
| 1.6 | Создание современных безопасных условий на объектах физической культуры и спорта для маломобильных групп населения. | В 2020 году проведены работы по изготовлению перильного ограждения, а также зрительных мест для инвалидов. |
| 1.7 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием); | Не проводилось |
| **Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** | | |
| 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Во исполнение постановления администрации муниципального района «Сысольский» от 12 января 2015 г. №1/15§3 муниципальные услуги населению оказывает МАУ «Центр развития физической культуры и спорта в 7 сельских поселениях Сысольского района.  На основании постановления администрации муниципального района «Сысольский» №7/358 от 28 июля 2013 г. Центр спорта предоставляет услуги по организации и проведению массовых физкультурно-спортивных мероприятий и предоставляет физкультурно-оздоровительные услуги. |
| 2.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Произведен косметический ремонт покрытия на универсальной спортивной площадке с. Визинга.  Косметический ремонт спортивного зала, замена осветительных приборов, приобретен спортивный инвентарь. |
| 2.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Муниципальные услуги оказывает МКУ «Спортивная школа» с.Визинга. Мероприятия по созданию условий для тренировочного процесса выполнены. |
| 2.4 | Меры социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности | Меры социальной поддержки отменены. |
| 2.5 | Укрепление материально-технической базы  муниципального учреждения -спортивной направленности. | АМР «Сысольский» в 2019 году выделил автомашину марки «Газель» в МКУ «Спортивная школа» с. Визинга. |
| **Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта** | | |
| 3.1 | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | В 2020 году курсы повышения квалификации тренерский состав не проходил в ввиду сложной эпидемиологической обстановкой. |
| 3.2 | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва в 2020 году не проводилась в ввиду сложной эпидемиологической обстановкой. |
| 3.3 | Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | В 2020 году при заместителе руководителя администрации по социальному развитию рассматривался вопрос о заключении целевых контрактов с СГУ на обучение специалистов. |
| **Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Сысольский»** | | |
| 4.1 | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей Сысольского района | С 2011 года на сайте администрации муниципального района «Сысольский» оформлена страница «Физическая культура и спорт», на которой жители района имеют возможность ознакомиться с планами работы в области физической культуры и спорта, положениями о соревнованиях, итогами выступлений на республиканских и всероссийских соревнованиях и т.д.  В 2015 году социальных сетях создана группа «Спортивная жизнь Сысольского района» также создан сайт Центра спорта.  Совместно с субъектами профилактики в районе проводятся акции по пропаганде здорового образа жизни. |
| **Задача 5. Вовлечение всех категорий населения Сысольского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия** | | |
| 5.1 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | В 2020 году в ввиду сложной эпидемиологической обстановкой проведено 22 – районных мероприятий (в.т.ч. 2 для инвалидов), 36 выездов на Республиканские, Северо-Западные, Всероссийские соревнования. В районе проводятся 2 Круглогодичные спартакиады, в которых принимают участие 8 организаций и 7 сельских поселений. |
| 5.2 | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов в межмуниципальных и республиканских соревнованиях | В 2020 году, согласно утвержденному Постановлением администрации муниципального района «Сысольский» Единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий Сысольского района, а также в ввиду сложной эпидемиологической обстановкой осуществлено 36 выездов на Республиканские, Северо-Западные, Всероссийские соревнования |
| 5.3 | Организация мероприятий по стимулированию спортсменов за высокие спортивные результаты | Организация мероприятии по стимулированию спортсменов в 2020 году не проводилась. |

Заведующий отделом физической культуры и спорта

администрации муниципального района «Сысольский»- А.М. Шустиков