**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации целевой муниципальной Программы**

**«Развитие массовой физической культуры и спорта**

**в Сысольском районе (2014-2026 годы)» за 2020 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | информация |
| **Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта** |
| 1.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | Финансирование на строительство и реконструкцию спортивных объектов для муниципальных нужд в 2020 году не выделялось.В 2020 году на территории с. Визинга в рамках регионального проекта «Формирования комфортной городской среды», «Муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Визинга» на 2018-2024 годы» предусматривается благоустройство 1 общественной территории: В соответствии с Соглашением от 20.01.2020 на 2020 год предусмотрен объем финансирования, всего 4 428 749,00 руб.,Виды работ: Строительство площадки мини-футбола 22\*42, строительство волейбольной площадки. Восстановление асфальтового покрытия беговых дорожек 861 кв.м., беговая дорожка «подъем» 300 кв.м. Восстановление асфальтового покрытия автостоянки 358 кв.м. Замена брусчатки пешеходных дорожек у лыжной базы 163 кв.м., замена электростолбов в количестве 10 опор, обустройство ограждения стадиона, восстановительный ремонт флагштоков, установка заградительной сетки,В рамках гранта Главы Республики Коми по реализации «Народных инициатив» (гранты по результатам голосования 01.07.2020). общая сумма 610 000 рублей проведены следующие виды работ:1.Приобретение и установка уличных тренажёров в количестве 10 тренажеров;2.Проведен ремонт бетонной лестницы (ступеней) к стадиону 131 кв.м.  |
| 1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Финансирование для модернизации муниципальных спортсооружений в 2020 году не выделялось. |
| 1.3 | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом  | В 2020 году спортивное оборудование приобреталось в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между МР «Сысольский» и «Жешартский ЛПК» на общую сумму 400 000 руб. Транспорт стоит на балансе (а/м Газель) в МКУ «Спортивная школа» с. Визинга. |
| 1.4 | Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | Не прошли по конкурсному обору проекты. |
| 1.5 | Ремонт, капитальный ремонт объектов в сфере физической культуры и спорта | Проводился косметический ремонт спортивного зала на общую сумму 135 916 руб. |
| 1.6 | Создание современных безопасных условий на объектах физической культуры и спорта для маломобильных групп населения.  | В 2020 году проведены работы по изготовлению перильного ограждения, а также зрительных мест для инвалидов. |
| 1.7 |  Реализация отдельных мероприятий регионального проекта Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием); | Не проводилось |
| **Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** |
| 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Во исполнение постановления администрации муниципального района «Сысольский» от 12 января 2015 г. №1/15§3 муниципальные услуги населению оказывает МАУ «Центр развития физической культуры и спорта в 7 сельских поселениях Сысольского района.На основании постановления администрации муниципального района «Сысольский» №7/358 от 28 июля 2013 г. Центр спорта предоставляет услуги по организации и проведению массовых физкультурно-спортивных мероприятий и предоставляет физкультурно-оздоровительные услуги. |
| 2.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Произведен косметический ремонт покрытия на универсальной спортивной площадке с. Визинга. Косметический ремонт спортивного зала, замена осветительных приборов, приобретен спортивный инвентарь. |
| 2.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Муниципальные услуги оказывает МКУ «Спортивная школа» с.Визинга. Мероприятия по созданию условий для тренировочного процесса выполнены. |
| 2.4 | Меры социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности | Меры социальной поддержки отменены. |
| 2.5 | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения -спортивной направленности. | АМР «Сысольский» в 2019 году выделил автомашину марки «Газель» в МКУ «Спортивная школа» с. Визинга.  |
| **Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта** |
| 3.1 | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта  | В 2020 году курсы повышения квалификации тренерский состав не проходил в ввиду сложной эпидемиологической обстановкой. |
| 3.2 | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва в 2020 году не проводилась в ввиду сложной эпидемиологической обстановкой. |
| 3.3 | Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | В 2020 году при заместителе руководителя администрации по социальному развитию рассматривался вопрос о заключении целевых контрактов с СГУ на обучение специалистов. |
| **Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Сысольский»** |
| 4.1 | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей Сысольского района |  С 2011 года на сайте администрации муниципального района «Сысольский» оформлена страница «Физическая культура и спорт», на которой жители района имеют возможность ознакомиться с планами работы в области физической культуры и спорта, положениями о соревнованиях, итогами выступлений на республиканских и всероссийских соревнованиях и т.д. В 2015 году социальных сетях создана группа «Спортивная жизнь Сысольского района» также создан сайт Центра спорта. Совместно с субъектами профилактики в районе проводятся акции по пропаганде здорового образа жизни. |
| **Задача 5. Вовлечение всех категорий населения Сысольского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия** |
| 5.1 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | В 2020 году в ввиду сложной эпидемиологической обстановкой проведено 22 – районных мероприятий (в.т.ч. 2 для инвалидов), 36 выездов на Республиканские, Северо-Западные, Всероссийские соревнования. В районе проводятся 2 Круглогодичные спартакиады, в которых принимают участие 8 организаций и 7 сельских поселений. |
| 5.2 | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов в межмуниципальных и республиканских соревнованиях | В 2020 году, согласно утвержденному Постановлением администрации муниципального района «Сысольский» Единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий Сысольского района, а также в ввиду сложной эпидемиологической обстановкой осуществлено 36 выездов на Республиканские, Северо-Западные, Всероссийские соревнования  |
| 5.3 | Организация мероприятий по стимулированию спортсменов за высокие спортивные результаты | Организация мероприятии по стимулированию спортсменов в 2020 году не проводилась. |

Заведующий отделом физической культуры и спорта

администрации муниципального района «Сысольский»- А.М. Шустиков