Таблица 9

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача.1 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | | | |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  | 2019 | 2020 | 2020 |  |
| 1. | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Сысольский» | % | 57,4 | 70,0 | 98,5 | 1 |
| 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Сысольский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы); | тыс. чел. | 0,95 | 0,96 | 1,3 | 1 |
| 3 | Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Сысольский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы); | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Сысольский» (нарастающим итогом с начала реализации программы); | % | 0 | 50 | 50 | 1 |
| 5 | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта; | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ремонт, капитальный ремонт объектов в сфере физической культуры и спорта | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Создание современных безопасных условий на объектах физической культуры и спорта для маломобильных групп населения. | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием); | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | | | | | | |
| 8 | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений (процент); | процент | 78,4 | 79,5 | 93,9 | 1 |
| 9 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения (процент); | процент | 15,8 | 16,0 | 37,1 | 1 |
| 10 | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов на этапах подготовки учебно-тренировочном и выше (процент); | процент | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 1 |
| 11 | Доля спортсменов, включенных в состав сборных команд Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов на этапах спортивной подготовки. | процент | 3 | 3 | 20,0 | 1 |
| Задача 3 Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта. | | | | | | |
| 12 | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников (процент); | процент | 33,7 | 33,7 | 42,8 | 1 |
| 13 | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта (процент); | процент | 89 | 90 | 35,3 | 0  (Снижение связано с получением высшего образования тренеров и инструкторов по спорту) |
| Задача 4 Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Сысольский» | | | | | | |
| 14 | Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района «Сысольский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | единиц | 150 | 155 | 158 | 1 |
| Задача 5. Вовлечение всех категорий населения Сысольского района в массовые физкультурно спортивные мероприятия | | | | | | |
| 15 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Сысольский» (процент); | процент | 33,4 | 35,4 | 37,1 | 1 |
| 16 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района «Сысольский» (человек, ежегодно); | чел. | 27690 | 27500 | 1710 | 1 (внесены изменение в мун.задание в связи с Указом Главы РК распоряжение 318-р от 03.12.2020) |
| 17 | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Сысольский» (процент); | процент | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Задача 6 Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт» | | | | | | |
| 18 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы; | процент | 90 | 90 | 90 | 1 |
| 20 | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы «Физическая культура и спорт»; | процент | 90 | 90 | 87,5 | 0 |
| 21 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования. | руб | 28935 | 29935 | 31303 | 1 |
| 22 | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физкультурно- спортивной направленности. |  | 25,2 | 26,7 | 30,04 | 1 |
| Задача 7 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» | | | | | | |
| 23 | доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (процент) | процент | 35 | 40 | 56,6 | 1 |

Рекомендации по заполнению Сведений о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

1. Значения граф 2 - 3 заполняются согласно муниципальной программе администрации муниципального района «Сысольский» и ее Плану реализации.

2. Значение графы 4 должно соответствовать году, предшествующему отчетному.

3. Значение графы 5 заполняется муниципальной программе муниципального района «Сысольский» и ее Плану реализации.

4. Значение графы 6 заполняется на основе данных о фактическом достижении показателя.

5. В графе 7 отражаются реальные причины не достижения целевого показателя (объективные, связанные с целевым показателем).

Таблица 10

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, входящих

в состав подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
|  | Задача.1 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | ОФКиС отдел территориального планирования строительства | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Увеличение уровня обеспеченности спортивным сооружением | | в 2020 проведен косметический ремонт спортивного зала Центра спорта, реконструкция стадиона. |  |
| 1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | ОФКиС | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Увеличение уровня модернизированных муниципальных спортивных сооружений | | Проводилось реконструкция стадиона на общую сумму 4428 тыс.руб. |  |
| 1.3 | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом. | ОФКиС | 01.01.20 | 31.01.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | | Приобретено 6 пар лыж, баскетбольных, волейбольных мячей и др. |  |
| 1.4 | Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | ОФКиС | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Увеличение обустроенных объектов в сфере физической культуры и спорта | | Не прошли по конкурсному отбору |  |
| 1.5 | Ремонт, капитальный ремонт объектов в сфере физической культуры и спорта | ОФКиС | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями | | в 2020 проведен косметический ремонт спортивного зала Центра спорта на общую сумму 22 516 руб |  |
| 1.6 | Создание современных безопасных условий на объектах физической культуры и спорта для маломобильных групп населения. | ОФКиС | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.01.20 | увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями, подъездными путями к объектам спорта. | | В 2020г установлены перильные ограждения на Лыжной базе |  |
| 1.7 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием); | ОФКиС | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.01.20 | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием, подъездными путями к объектам спорта и т.д. | | В 2020 г не проводились |  |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | ОФКиС | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | | Оказано финансирование на 7187,7, тыс.руб |  |
| 2.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | ОФКиС | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений | | Приобретено спортивное оборудования (лыжи,боцовки, палки, мячи, и др. |  |
| 2.3 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | ОФКиС Управление образования АМР | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Выполнение муниципального задания МКУ «СШ» с. Визинга. Повышение качества предоставляемых услуг. | | Предоставлена смета на 2020 |  |
| 2.4 | Меры социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности | ОФКиСУправление образования | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, усиление кадрового состава отрасли | | нет |  |
| 2.5 | Укрепление материально-технической базы  муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | ОФКиСУправление образования | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности муниципальных организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | | не проводилось |  |
| 2.6 | Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» с. Визинга | ОФКиСУправление образования | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Деятельность учреждения муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа» с. Визинга | | 9204,8.тыс. руб. |  |
| 2.7 | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | ОФКиС | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Мер-я направленные на улучшение МТО | | В 2020г направлено 629,6 тыс.руб. |  |
| Задача 3 Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта. | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | ОФКиСУправление образования | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Увеличение количества тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации | | прошло переподготовку 1 специалист |  |
| 3.2 | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | ОФКиСУправление образования | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Усиление кадрового состава отрасли, обмен опытом, мнением о новшествах в сфере физической культуры и спорта | | прошел переподготовку 1 тренер |  |
| 3.3 | Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | ОФКиСУправление образования | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Создание привлекательной среды для притока молодых специалистов | | Осуществляется ежемесячная выплата |  |
| Задача 4 Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Сысольский» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей Сысольского района | ОФКиС | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Распространение пропагандирующих материалов в СМИ | | Подготовлено 158 информаций |  |
| Задача 5. Вовлечение всех категорий населения Сысольского района в массовые физкультурно спортивные мероприятия | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | ОФКиС | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Обеспечено проведение утвержденных официальных физкультурных и спортивных мероприятий Сысольского района в установленные сроки | | За 2020г проведено мероприятий: |  |
| 5.2 | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов в межмуниципальных и республиканских соревнованиях | ОФКиС | 01.12.19 | 31.01.19 | 01.12.19 | 31.12.19 | Обеспечено проведение и участие спортсменов в межмуниципальных и республиканских утвержденных официальных физкультурных и спортивных мероприятий в установленные сроки | | проведено 22 районных спортивно-массовых мероприятия |  |
| 5.3 | Организация мероприятий по стимулированию спортсменов за высокие спортивные результаты | ОФКиС | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Выявление и премирование лучших спортсменов (ежегодно) | | Итоги не подводились в виду сложной эпи обстановки. |  |
| Задача 6 Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт» | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | ОФКиС | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | | финансирование за 2020 г 18025,3 тыс.руб |  |
| 6.2. | Выполнение других обязательств органом местного самоуправления | ОФКиС | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Достижение показателей, запланированных Стратегией социально-экономического развития Сысольского района на период до 2020 года | | показатели достигнуты |  |
| 6.3 | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных организаций | ОФКиС | 01.01.20 | 31.01.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Достижение показателей, запланированных Стратегией социально-экономического развития Сысольского района на период до 2020 года | | показатели достигнуты |  |
| Задача 7 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ОФКиС | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Создана система мониторинга уровня физической подготовленности населения | | Обща численность занимающийся ФКиС составляет 4515 чел (37,7%) |  |
| 7.2 | Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ОФКиС | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Достижение показателей по выполнению норм ВФСК ГТО | | за 2020 участвовало в выполнении 173 чел, из них выполнено на знаки отличия 98 |  |

Рекомендации по заполнению Сведений о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы

1. Значения граф 2 - 5 заполняются согласно муниципальной программе муниципального района «Сысольский» и ее Плану реализации.

2. Значения граф 6 - 9 заполняются на основе данных о фактическом выполнении основного мероприятия.

3. В графе 10 отражаются реальные проблемы и причины невыполнения (объективные). Заполняется при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 11

Отчет

об использовании средств бюджета муниципального образования муниципального района «Сысольский»

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, задач, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы, тыс.руб | | |
| Сводная бюджетная роспись на  01.01.20 | Сводная бюджетная роспись на  31.12.20 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа "Физическая культура и спорт" | **всего** | 17416,0 | 17849,3 | 17849,3 |
| администрация муниципального района "Сысольский" | 17416,0 | 17849,3 | 17849,3 |
| управление образования администрации муниципального района "Сысольский" | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 1** | **"Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"** | **всего** | 202,0 | 76,3 | 76,3 |
| администрация муниципального района "Сысольский" | 202,0 | 76,3 | 76,3 |
| управление образования администрации муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0101 | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | администрация муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0104 | Реализации народных проектов в сфере физической культуры и спорта | **всего** | 102,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация муниципального района "Сысольский" | 102,0 | 0,0 | 0,0 |
| управление образования администрации муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0105 | Ремонт, капитальный ремонт объектов в сфере физической культуры и спорта | **всего** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 0106 | Создание современных безопасных условий на объектах физической культуры и спорта для маломобильных группа населения. | **всего** | 100,0 | 76,3 | 76,3 |
| администрация муниципального района "Сысольский" | 100,0 | 76,3 | 76,3 |
| Основное мероприятие 0106 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием); |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2** | **Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** | **всего** | 16216,3 | 17258,4 | 17258,4 |
| администрация муниципального района "Сысольский" | 16216,3 | 17258,4 | 17258,4 |
| управление образования администрации муниципального района "Сысольский" | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 0201 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | администрация муниципального района "Сысольский" | 7155,0 | 7187,7 | 7187,7 |
| Основное мероприятие 0202 | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | администрация муниципального района "Сысольский" | 268,0 | 236,4 | 236,4 |
| Основное мероприятие 0203 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | управление образования администрации муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0204 | Меры социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности | **всего** | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| администрация муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| управление образования администрации муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| Основное мероприятие 0206 | Расходы на содержание муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» с.Визинга | управление образования администрации муниципального района "Сысольский" | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 0207 | Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» с.Визинга | **всего** | 8793,3 | 9204,8 | 9204,8 |
| администрация муниципального района "Сысольский" | 8793,3 | 9204,8 | 9204,8 |
| Основное мероприятие 0208 | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | **всего** | 0,0 | 629,5 | 629,5 |
| администрация муниципального района "Сысольский" | 0,0 | 629,5 | 629,5 |
| **Задача 4** | **Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального образования** | **всего** | 30,00 | 30,0 | 30,0 |
| администрация муниципального района "Сысольский" | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 0401 | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей Сысольского района | администрация муниципального района "Сысольский" | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| **Задача 5** | **Вовлечение всех категорий населения Сысольского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия** | **всего** | 897,7 | 363,4 | 363,4 |
| администрация муниципального района "Сысольский" | 897,7 | 363,4 | 363,4 |
| Основное мероприятие 0501 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | администрация муниципального района "Сысольский" | 379,9 | 103,2 | 103,2 |
| Основное мероприятие 0502 | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов в межмуниципальных и республиканских соревнованиях. | администрация муниципального района "Сысольский" | 369,8 | 178,2 | 178,2 |
| Основное мероприятие 0503 | Организация мероприятий по стимулированию спортсменов за высокие спортивные результаты | администрация муниципального района "Сысольский" | 150,0 | 82,0 | 82,0 |
|
| **Задача 7** | **Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"** | администрация муниципального района "Сысольский" | 68,0 | 121,2 | 121,2 |
| Основное мероприятие 0701 | Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | администрация муниципального района "Сысольский" | 50,5 | 119,7 | 119,7 |
| Основное мероприятие 0702 | Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | администрация муниципального района "Сысольский" | 17,5 | 1,5 | 1,5 |

Рекомендации по заполнению Отчета об использовании средств бюджета муниципального района «Сысольский» на реализацию муниципальной программы

1. Значения граф 2 - 3 заполняются согласно муниципальной программе муниципального района «Сысольский» и ее Плану реализации.

2. Значения граф 4 - 5 заполняются на основе данных сводной бюджетной росписи.

3. В графе 6 отражается кассовое исполнение главных распорядителей бюджетных средств муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Таблица 12

Информация

о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета

Республики Коми, бюджета муниципального образования муниципального района «Сысольский» и юридических

лиц на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, задач, основного мероприятия | Источник финансирования | | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |
|
| 01.01.20 | 31.12.20 |
| 1 | 2 | 3 | | 6 | 7 |
| муниципальная программа | муниципальная программа "Физическая культура и спорт" | всего | | **17816,0** | **18025,3** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 1693,0 | 2178,25 |
|  | бюджет муниципального района» Сысольский" | 15723,0 | 15664,8 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства от приносящей доход деятельности | 400,0 | 182,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| задача 1 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | всего |  | 202,0 | 76,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 202, | 76,3 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0101 | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | всего |  | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0102 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | всего | | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0103 | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной  направленности и муниципальных образований спортивным оборудованием и транспортом | всего | | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0104 | Реализации народных проектов в сфере физической культуре и спорта | всего | | 102,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 102,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное | Ремонт, капитальный | всего | | **0,0** | **0,0** |
| мероприятие 0105 | ремонт в сфере физической культуры и спорта |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 0106 | Создание современных безопасных условий на объектах физической культуры и спорта для маломобильных групп населения |  | всего | 100,0 | 76,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 100,0 | 76,3 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 0107 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием); |  | всего | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 | всего | | **16616,3** | **17434,4** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 1693,0 | 2178,2 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 14523,3 | 15073,9 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 400,0 | 182,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0201 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | всего | | **7155,0** | **7187,7** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 391,0 |
|  | республиканский бюджет | 3947,7 | 6796,7 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 6760,3 | 6796,7 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0202 | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | всего | | **668,0** | **418,7** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 268,0 | 236,4 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 400,0 | 182,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0203 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | всего | | **0,0** | **0,0** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 0204 | Меры социальной поддержки специалистов муниципальных  учреждений физкультурно-спортивной направленности | всего | | **0,0** | **0,0** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0.0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0205 | Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций  дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | всего | | **0,0** | **0,0** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0206 | Расходы на содержание муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» с.Визинга | всего | | **0,0** | **0,0** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  | всего |  | 8793,3 | 9204,8 |
| Основное мероприятие 0207 | Расходы на содержание муниципального казенного учреждения "Спортивная школа» с.Визинга |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 1298,3 | 1164,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 7495,0 | 8040,8 |
|  | фонд содействия реформирования жкх | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0208 | Создание современных безопасных условий в сфере физической культуры и спорта |  | всего | 0,0 | 629,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 623,2 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский» | 0,0 | 6,3 |
|  | фонд содействия реформирования жкх | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 | Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта | всего | | **0,0** | **0,0** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0301 | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | всего | | **0,0** | **0,0** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 0302 | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | всего | | **0,0** | **0,0** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0303 | Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | всего | | **0,0** | **0,0** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4 | Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального образования | всего | | **30,0** | **30,0** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 30,0 | 30,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0401 | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей Сысольского  района | всего | | **30,0** | **30,0** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 30,0 | 30,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Задача 5 | Вовлечение всех категорий населения Сысольского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | всего | | 899,7 | 363,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 899,7 | 363,4 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0501 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и | всего | | **379,9** | **103,2** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 379,9 | 103,2 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 0502 | Организация, проведение  официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов в межмуниципальных и республиканских соревнованиях | всего | | **369,8** | **178,2** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 369,8 | 178,2 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0503 | Организация мероприятий по стимулированию спортсменов за высокие спортивные результаты | всего | | **150,0** | **82,0** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 150,00 | 82,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Задача 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Физическая культура и спорт" в муниципальном районе "Сысольский" | всего | | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0601 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего | | **0,0** | **0,0** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0602 | Выполнение других обязательств органом местного самоуправления | всего | | **0,0** | **0,0** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Задача 7 | Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и  обороне" | всего | | 68,0 | 121,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 68,0 | 121,2 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0701 | Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | всего | | **50,5** | **119,7** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 80,5 | 119,7 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 0702 | Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | всего | | **17,5** | **1,5** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 17,5 | 1,5 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 13

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями муниципального района «Сысольский» по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги | | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работ) (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сведения об оказываемых услугах | | | | | |
| Проведение занятий физкультурно спортивной направленности  по месту проживания граждан  ( численность граждан) | 10500 | 10720 | 27500 | 10720 | 10720 |
| Количество проведенных мероприятий | 25 | 26 | 60 | 26 | 26 |
| Количество участников | 7600 | 2113 | 7600 | 2113 | 2113 |
| Порядок информирования потенциальных потребителей услуги | 155 | 174 | 155 | 174 | 174 |

Рекомендации по заполнению Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района «Сысольский» по муниципальной программе

1. В графах 4 - 6 указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.

2. Значения граф 4 - 5 заполняются на основе данных сводной бюджетной росписи.

3. В графе 6 указываются кассовые расходы муниципальных учреждений по состоянию на отчетную дату по состоянию на 31 декабря отчетного года.