ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

программы муниципального образования по повышению

финансовой грамотности населения и (или) дорожной

карты повышения финансовой грамотности населения

на 2018 - 2023 годы

по  Сысольскому району

за 2022 год                         форма 1

| N п/п региональной программы | N п/п программы /дорожной карты МО | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Результаты реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отметка об исполнении | сведения о мероприятиях |  |  | количество активностей | количество участников | ссылка (при наличии) | комментарии (при наличии) |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.3.1. | 1. | Организация и проведение конкурсов, игр, турниров, олимпиад, викторин по финансовой тематике среди учащихся и молодежи, в том числе: организация и проведение конкурсов, игр, олимпиад, викторин по вопросам предпринимательства и финансов среди учащихся и студентов | Управление образования, администрация района, финансовое управление | 2021 | Проведение не менее одного конкурса, или игры, или турнира, или олимпиады, или викторины по финансовой тематике среди учащихся и молодежи. Развитие творческих навыков среди детей и молодежи, формирование у них мировоззрения, способствующего формированию финансово грамотного человека Формирование положительного отношения к личным и общественным финансам | не исполнено, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1. | 2.1. | Проведение различных мероприятий в рамках участия во Всероссийских акциях и программах, в том числе: - во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения" | Администрация района, управление образования, финансовое управление | 2022 | Проведение мероприятия в рамках участия не менее чем в одной Всероссийской акции или программе. Предоставление гражданам открытого и удобного доступа к базовым знаниям по финансовой грамотности, необходимым для заботы о личном благосостоянии | исполнено | Заместителем начальника финансового управления 13 апреля 2022 года и 15 апреля 2022 года проведены открытые уроки в рамках Всероссийской акции «Всероссийская Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи» в Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа" с. Визинга |  |  | 2 | 36 | сайт Сысольского района, бюджет, финансовая грамотность |  |
| 1.1.6.3. | 2.2. | Организация и проведение мастер-классов, тренингов, круглых столов, семинаров и конференций по вопросам финансовой грамотности и развития предпринимательства для населения | администрация района | 2022 | Проведение не менее одного мероприятия по вопросам финансовой грамотности и развития предпринимательства для населения. Создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия финансового благополучия домохозяйств и обеспечения устойчивого экономического роста. Стимулирование населения к сбережению и создание условий для формирования инвестиционного ресурса. Обеспечение экономической и финансовой безопасности личности и борьбы против финансового мошенничества. Повышение занятости и деловой активности, в том числе путем, развитие малого и среднего предпринимательства | исполнено | участие в федеральном проекте «популяризация предпринимательства», количество обученных основам ведения бизнеса |  |  |  | 3 |  |  |
| 1.2.1.1. | 3.1. | Регулярное размещение актуальной информации о бюджетных данных бюджета муниципального района и бюджетов поселений в печатном издании «Вестник», информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (сайт администрации района и сайты сельских поселений) | Финансовое управление, администрация района, администрации сельских поселений | 2022 | Наличие актуальной информации о бюджетных данных бюджета района и бюджетов поселений в печатном издании или информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Обеспечение принципа Бюджетного кодекса РФ - открытости, прозрачности бюджетных систем РФ в части информации о бюджете муниципального района и бюджетов поселений | исполнено | а) регулярное размещение актуальной информации о бюджетных данных бюджета района в печатном издании (7). б) на сайте: проекты изменений в бюджет(6), в) бюджет с изменениями (6) г) исполнение за 2021 год (1), д) проект бюджета на 2023-2025(1), е) бюджет на 2023-2025 (1). размещение и предоставление информации на едином портале бюджетной системы РФ, «Электронный бюджет» |  |  | 22 |  | сайт Сысольского района, Бюджет (проект бюджета, бюджет района, исполнение бюджета, бюджет для граждан) |  |
| 1.2.1.2. | 3.2. | Регулярное формирование брошюр "Бюджет для граждан", публикация их в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (сайт администрации района) | Финансовое управление | 2022 | Наличие опубликованной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" брошюры "Бюджет для граждан". Представление информации о бюджете муниципального района в более понятной и доступной для граждан форме | исполнено | сформирована и размещена брошюры - проект «Исполнение бюджета за 2021 год» «Исполнение бюджета за 2021 год». «Проект бюджета района на 2023-2025 годы» «Бюджет района на 2023-2025 годы» |  |  | 4 |  | Сайт Сысольского района, бюджет, бюджет для граждан |  |
| 1.2.4. | 4. | Проведение опросов, мониторингов, анкетирования, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", среди различных возрастных категорий населения на предмет установления уровня финансовой грамотности и выявления востребованной информации о финансах | Финансовое управление | 2022 | Проведение не менее одного опроса, или мониторинга, или анкетирования. Определение уровня финансовой грамотности населения и определение востребованной у граждан информации в сфере финансов, выявление "слабых" сторон знаний в данной сфере с целью их восполнения и предотвращения участиях граждан в финансовых махинациях и аферах, повышения способности граждан принимать правильные финансовые решения | исполнено |  |  | опросы на тему «Опросы по бюджетной тематике», с 18.04.-03.05.2022, 21.10.-18.11.2022 | 2 | 489 | сайт Сысольского района, бюджет, опросы по бюджетной тематике |  |
| 2.2.1. | 5. | Взаимодействие ответственных исполнителей мероприятий дорожной карты повышения финансовой грамотности населения Сысольского района в целях обмена данными и размещения их на информационных ресурсах органов, организаций и учреждений в целях защиты прав потребителей финансовых услуг (в том числе размещение памяток, буклетов финансовой направленности в офисах многофункциональном центре, общественной приемной, общеобразовательных учреждениях и т.п. | Все ответственные исполнители мероприятий дорожной карты повышения финансовой грамотности населения Сысольского района | 2022 | Наличие размещенных данных, направленных на защиту прав потребителей финансовых услуг, на информационных ресурсах. Обеспечение более эффективного и доступного информирования значительного числа пользователей финансовых услуг | не исполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | 6. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты повышения финансовой грамотности населения Сысольского района | Финансовое управление | 2022 | Проведение мониторинга по реализации мероприятий дорожной карты повышения финансовой грамотности населения Сысольского района. | исполнено |  | мониторинг проведен за год, план мероприятий с исполнением представлен до главы района-руководителя администрации (письмо №02-02/12 от 13.01.2023 |  | 1 |  |  |  |
| 2.4.3. | 7. | Размещение на сайте администрации муниципального района ссылки для перехода или баннера сайта "хочумогузнаю.рф", собравшего в удобный справочник информацию обо всех финансовых услугах и правах их потребителей, законодательную базу, интерактивные материалы для самостоятельного изучения правил пользования такими услугами; правила пользования основными финансовыми услугами | Администрация района | 2022 | Наличие размещенной ссылки для перехода или баннера сайта "хочумогузнаю.рф" на сайте | исполнено |  | баннер сайта размещен на сайте Сысольского района |  | 1 |  | Сайт Сысольского района |  |
| 2.4.4. | 8. | Организация выездных встреч и других мероприятий специалистами в области финансовой грамотности населения в сельских поселениях района | финансовое управление | 2022 | Проведение не менее одного мероприятия специалистами в области финансовой грамотности населения в сельских поселениях района; Обеспечение более эффективного и доступного информирования значительного числа пользователей финансовыми услугами | исполнено | участие специалиста финансового управления в проведении публичных слушаний рассмотрения бюджета в сельском поселении «Визинга»,7декабря 2022 года |  |  |  | 17 |  |  |

Информация об исполнении важнейших целевых (контрольных) показателей

реализации региональной программы за 2022 год

Форма 2

| № п/п | Наименование показателя | ед. измерения | направленность | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество граждан, охваченных мероприятиями по финансовой грамотности | человек | Î | 542 |
| 2. | Количество граждан, которым оказаны консультации по финансовым вопросам и защите прав потребителей финансовых услуг | человек | Î | 3 |
| 3. | Количество специалистов (в том числе педагогов, волонтеров, тьюторов и пр.), участвующих в организации и проведений мероприятий по финансовой грамотности и (или) разработке и реализации образовательных программ | человек | Î | 2 |
| 4. | Количество реализуемых образовательных программ по финансовой грамотности в образовательном процессе на всех уровнях системы образования | единиц | Î | - |

Форма 3

Информация о реализации программы по повышению финансовой грамотности населения и (или) дорожной карты повышения финансовой грамотности населения на 2018 - 2023 годы

за 2022 год

(отчетный год)

по муниципальному району «Сысольский»

|  | Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отчет по мероприятиям в разрезе целевых групп |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовательные, просветительские и информационные мероприятия для целевых групп Программы, в том числе: |  |  | Количество мероприятий |  |  | Общее количество участников мероприятий (чел.) |  |
| дошкольники |  |  |  |  |  |  |  |
| школьники |  |  | 2 |  |  | 36 |  |
| студенты и молодежь |  |  |  |  |  |  |  |
| взрослое население |  |  | 3 |  |  | 509 |  |
| пенсионеры |  |  |  |  |  |  |  |
| для 2-х и более целевых групп |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество: |  |  | 5 |  |  | 545 |  |
| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Каналы информирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип канала |  | Наименование |  | Ссылка | Общий охват аудитории (чел., просмотров) |  |  |
| региональные сайты |  | - |  | - | - |  |  |
| социальные сети |  | - |  | - | - |  |  |
| публикации в СМИ |  | - |  | - | - |  |  |
| Радиопередачи/аудио-ролики |  | - |  | - | - |  |  |
| Телепередачи/видео-ролики |  | - |  | - | - |  |  |
| Печатная продукция (буклеты, брошюры и т.п.) |  | - |  | - | - |  |  |