Мониторинг реализации муниципальной программы (полугодовой)

Наименование муниципальной программы: «Создание и содержание мест захоронения на территории Сысольского района», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Сысольский» от 25 октября 2022 года № 10/1140 (с изм. пост. от 30.12.2022 № 12/1429, пост. от 15.02.2023 № 2/195, пост. от 17.08.2023 № 8/1129, пост. от 21.11.2023 № 11/1599, пост. от 29.12.2023 № 12/1809, пост. от 15.03.2024 № 3/297, пост. от 15.05.2024 № 5/567)

Отчетный период: январь – июнь 2024 года

Ответственный исполнитель: Заведующий отделом территориального планирования и строительства администрации муниципального района «Сысольский» Князева Екатерина Витальевна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание контрольного события в отчетном периоде | | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | | |
| План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 01.01  Подготовка документации по формированию земельных участков под места захоронения | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.01  Кадастровые работы для определения границ территорий кладбищ | выполнено раньше срока | заведующий отделом по управлению имуществом АМР "Сысольский" | 30.10.2024 |  | бюджет МР «Сысольский» | 89,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1: Заключен договор на выполнение кадастровых работ | выполнено раньше срока | заведующий отделом по управлению имуществом АМР "Сысольский" | 30.10.2024 |  | бюджет МР «Сысольский» | 89,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.01.02  Проведение инвентаризации мест захоронения | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 20.12.2025 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2: Проведена инвентаризация мест захоронения | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 20.12.2025 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.01.03  Перевод земельных участков из земель лесного фонда | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 20.12.2025 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3: Ходатайство на перевод земельного участка из земель лесного фонда направлено в Рослесхоз | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 31.08.2025 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4: Утверждение Распоряжения Правительства РФ о переводе земельного участка | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 20.12.2025 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 01.02.  Оформление прав собственности на земельный участок | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Мероприятие 01.02.01  Направление документов по сформированному земельному участку для внесения в ЕГРН | срок не наступил | заведующий отделом по управлению имуществом АМР "Сысольский" | 20.12.2024 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 5: Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации земельного участка | срок не наступил | заведующий отделом по управлению имуществом АМР "Сысольский" | 20.12.2024 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 02.01.  Содержание мест захоронения | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 | Мероприятие 02.01.01  Осуществление полномочий сельскими поселениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, за исключением создания специализированной службы по вопросам похоронного дела | срок не наступил | заведующий отделом экономики и предпринимательства АМР "Сысольский" | 31.10.2024 |  | бюджет МР «Сысольский» | 1 560,0 | 911,7 |
|  | Контрольное событие 6: Заключены соглашения с сельскими поселениями на осуществление полномочий администрации района | выполнено раньше срока | заведующий отделом экономики и предпринимательства АМР "Сысольский" | 28.02.2024 | 01.02.2024 | бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 7: Проведена акарицидная обработка территорий кладбищ | выполнено в срок | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 30.06.2024 | 30.06.2024 | бюджет МР «Сысольский» | 1 560,0 | 911,7 |
|  | Контрольное событие 8: Проведены субботники по уборке от мусора территорий кладбищ | срок не наступил | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 31.10.2024 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Реализация мероприятий по организации ритуальных услуг специализированной службой по вопросам похоронного дела | срок не наступил | заведующий отделом экономики и предпринимательства АМР "Сысольский" | 25.12.2025 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 9: Заключено соглашение на выделение субсидии | срок не наступил | заведующий отделом экономики и предпринимательства АМР "Сысольский" | 28.02.2025 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 10: Предоставлена субсидия специализированной службе по вопросам похоронного дела | срок не наступил | заведующий отделом экономики и предпринимательства АМР "Сысольский" | 25.12.2025 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: 37,3 % (муниципальная программа эффективная) | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Князева Е.В.

19.07.2024