## отчет
Мониторинг реализации муниципальной программы (полугодовой)
Наименование муниципальной программы: «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Сысольский» от 30.12.2021 № 12/1719 (с изм. пост. от 24.01.2022 № 1/49§2, пост. от 12.05.2022 № 5/446, пост. от 02.11.2022 № 11/1160, пост. от 30.12.2022 № 12/1428, пост от 31.01.2023 № 1/112, пост. от 27.03.2023 № 3/358, пост. от 31.07.2023 № 7/1047, пост. от 21.11.2023 № 11/1600, пост. от 29.12.2023 № 12/1810, пост. от 29.01.2024 № 1/94, пост. от 14.03.2024 № 3/280)
Отчетный период: январь – июнь 2024 года
Ответственный исполнитель: Заведующий отделом территориального планирования и строительства администрации муниципального района «Сысольский» Князева Екатерина Витальевна
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб.
|  |  |  | План | Факт | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Сысольского района»
1 | Основное мероприятие 01.01 Строительство нового жилья и переселение граждан из аварийного жилья | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1. | Мероприятие 01.01.01 Реализация мероприятий по строительству нового жилья и переселению граждан из аварийного жилья | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2027-11-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 1: Утверждена аукционная документация на строительство (приобретение) жилья | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2026-04-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 2: Заключены муниципальные контракты на строительство (приобретение) жилья | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2026-06-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 3: Подписаны акты приемки помещений | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2027-11-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 01.01.02 Предоставление гражданам новых помещений взамен аварийных | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2028-12-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 4: Договоры направлены гражданам на подписание | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2028-03-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 5: Заключены договоры с гражданами | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2028-10-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 6: Зарегистрированы права на помещения. Получены выписки из ЕГРН | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2028-12-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 01.02. Снос аварийных домов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. | Мероприятие 01.02.01 Реализация мероприятий по сносу аварийных домов | срок не наступил | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2028-12-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 7: Заключен договор на выполнение работ по сносу аварийных домов | срок не наступил | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2027-06-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 8: Подписан акт выполненных работ по сносу аварийных домов | срок не наступил | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2028-12-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 01.02.02 Снятие с учета аварийных домов | срок не наступил | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2028-12-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 9: Изъятие помещений у граждан | срок не наступил | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2027-08-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 10: Получение выписки из ЕГРН о снятии с кадастрового учета помещений | срок не наступил | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2028-12-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
3 | Основное мероприятие 02.01. Разработка проектно-сметной документации для обеспечения инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1. | Мероприятие 02.01.01 Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации для обеспечения инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2026-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 11: Утверждена аукционная документации на проектирование | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-03-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 12: Заключен муниципальный контракт на проектирование | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-06-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 13: Подписан акт выполненных работ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2026-06-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 14: Подписано распоряжение об утверждении проектной документации | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2026-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
3.2. | Мероприятие 02.01.02 Реализация мероприятий по разработке документации по планировке территории | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 15: Утверждена аукционная документации на внесение изменений в ДПТ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-09-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 16: Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-10-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 17: Подписан акт выполненных работ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-11-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 18: Подписано распоряжение об утверждении документации по планировке территории | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
4. | Основное мероприятие 02.02. Обеспечение земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.1. | Мероприятие 02.02.01 Строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под жилищное строительство | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2028-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 19: Утверждена аукционная документация на определение подрядчика | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2026-03-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 20: Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2026-06-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 21: подписан акт выполненных работ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2028-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
4.2. | Мероприятие 02.02.02 Строительство дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под жилищное строительство | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2028-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 22: Утверждена аукционная документация на определение подрядчика | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2026-03-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 23: Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2026-06-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 24: подписан акт выполненных работ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2028-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
5. | Основное мероприятие 03.01. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5.1. | Мероприятие 03.01.01 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также осуществление иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, за исключением осуществления муниципального жилищного контроля | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-12-20 |  | бюджет МР «Сысольский» | 2032.5 | 1262.8
| Контрольное событие 25: Заключены соглашения о передаче полномочий сельским поселениям | выполнено раньше срока | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-02-20 | 2024-01-15 | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 26: Подписаны акты выполненных работ | срок не наступил | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2024-12-20 |  | бюджет МР «Сысольский» | 2032.5 | 1262.8
5.2. | Мероприятие 03.01.01 Проведение разъяснительной работы с населением по вводу жилья | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-11-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 27: Размещение информации в социальных сетях и на официальном сайте администрации | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-11-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
6. | Основное мероприятие 04.01. Строительство жилищного фонда | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6.1. | Мероприятие 04.01.01 Реализация мероприятий по строительству жилищного фонда | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 28: Утверждена аукционная документация на определение подрядчика | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-03-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 29: Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-06-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 30: Подписан акт приемки выполненных работ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
7. | Основное мероприятие 04.02. Приобретение жилищного фонда | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7.1. | Мероприятие 04.02.01 Реализация мероприятий по приобретению жилищного фонда | срок не наступил | заведующий отделом экономики и предпринимательства АМР "Сысольский" | 2025-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 31: Утверждена аукционная документация на приобретение жилья | срок не наступил | заведующий отделом экономики и предпринимательства АМР "Сысольский" | 2025-03-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 32: Заключен муниципальный контракт на приобретение жилья | срок не наступил | заведующий отделом экономики и предпринимательства АМР "Сысольский" | 2025-06-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 33: подписан акт приемки | срок не наступил | заведующий отделом экономики и предпринимательства АМР "Сысольский" | 2025-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сысольского района».
8 | Основное мероприятие 01.02. Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8.1. | Мероприятие 01.02.01 Расходы на реализацию народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за счет безвозмездных поступлений | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский", глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2025-11-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 34: Заключен договор на выполнение работ | срок не наступил | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2025-04-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 35: Подписан акт выполненных работ | срок не наступил | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2025-11-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
9 | Основное мероприятие 01.03. Создание условий для обеспечения населения качественным водоснабжением и водоотведением | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9.1. | Мероприятие 01.03.01 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения, за исключением принятия нормативных правовых актов в указанной сфере отнесенных к полномочиям муниципального района в соответствии с федеральным законодательством | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 1613.7 | 277
| Контрольное событие 36: Заключены соглашения с администрациями сельских поселений на передачу полномочий | выполнено раньше срока | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-02-20 | 2024-01-15 | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 37: Подписаны акты приемки выполненных работ | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 1613.7 | 277
10 | Основное мероприятие 02.01. Передача инженерных сетей, находящихся на балансе сельских поселений, в управление энергоснабжающих организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10.1. | Мероприятие 02.01.01 Реализация мероприятий по передаче инженерных сетей, находящихся на балансе сельских поселений, в управление энергоснабжающих организаций | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский", глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2024-12-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 38: Подписаны акты передачи сетей | срок не наступил | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2024-12-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
11 | Основное мероприятие 03.01. Покрытие части затрат населения на приобретение твердого топлива. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11.1. | Мероприятие 03.01.01 Расходы за счет субвенции на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления | срок не наступил | заведующий отделом экономики и предпринимательства АМР "Сысольский" | 2024-12-30 |  | республиканский бюджет | 10255.8 | 9271.8
| Контрольное событие 39: Зарегистрировано заявление на получение средств | срок не наступил | заведующий отделом экономики и предпринимательства АМР "Сысольский" | 2024-12-30 |  | республиканский бюджет | 0 | 0
| Контрольное событие 40: Подписаны договоры на предоставление средств на покрытие затрат | срок не наступил | заведующий отделом экономики и предпринимательства АМР "Сысольский" | 2024-12-30 |  | республиканский бюджет | 10255.8 | 9271.8
12 | Основное мероприятие 04.01. Разработка и утверждение документации по планировке территории для строительства газопровода на территории Сысольского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
12.1. | Мероприятие 04.01.01 Расходы на разработку документации по планировке территории для строительства газопровода на территории Сысольского района | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-11-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 41: Утверждена аукционная документация на выполнение работ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-03-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 42: Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-06-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 43: подписан акт приемки выполненных работ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-11-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
13 | Основное мероприятие 04.02. Разработка проектной документации для строительства газопровода на территории Сысольского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
13.1. | Мероприятие 04.02.01 Реализация мероприятий по разработке проектной документации для строительства газопровода на территории Сысольского района | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-12-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 44: Представление информации в рамках проектирования | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский", глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2025-12-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 45: Согласование схем прокладки газопровода | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский", глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2025-12-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
14 | Основное мероприятие 05.01. Газификация населенных пунктов Сысольского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
14.1. | Мероприятие 05.01.01 Реализация мероприятий по газификации населенных пунктов Сысольского района | срок не наступил | первый заместитель руководителя АМР "Сысольский" | 2025-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 46: Подписание актов ввода в действие газовых сетей | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 47: Перевод социально-значимых объектов на природный газ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
15 | Основное мероприятие 06.01. Модернизация сетей уличного освещения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
15.1. | Мероприятие 06.01.01 Межбюджетные трансферты на расходы по модернизации сетей уличного освещения в границах поселения | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-12-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 48: Заключены договоры на выполнение работ по замене светильников, СИП, таймеров | срок не наступил | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2024-12-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 49: Подписаны акты выполненных работ | срок не наступил | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2024-12-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
16 | Основное мероприятие 06.02. Содержание сетей уличного освещения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
16.1. | Мероприятие 06.02.01 Межбюджетные трансферты на расходы по текущему ремонту сетей уличного освещения в границах поселения | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 1377 | 466.6
| Контрольное событие 50: Заключены соглашения с администрациями сельских поселений на передачу полномочий | выполнено раньше срока | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2024-02-20 | 2024-01-15 | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 51: Подписаны акты выполненных работ по текущему ремонту сетей уличного освещения | срок не наступил | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2024-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 1377 | 466.6
16.2. | Мероприятие 06.02.02 Межбюджетные трансферты на оплату договоров энергоснабжения сетей уличного освещения в границах поселения | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-12-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 2845 | 1722
| Контрольное событие 52: Заключены соглашения с администрациями сельских поселений на передачу полномочий | выполнено раньше срока | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2024-02-20 | 2024-01-15 | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 53: Подписаны акты выполненных работ энергоснабжения | срок не наступил | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2024-12-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 2845 | 1722
Подпрограмма 3. «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования»
17 | Основное мероприятие 01.01. Разработка и утверждение генеральных планов и правил землепользования и застройки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
17.1. | Мероприятие 01.01.01 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» республиканский бюджет | 611 | 9
| Контрольное событие 54: Заключены соглашения с администрациями сельских поселений на передачу полномочий | выполнено раньше срока | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2024-02-20 | 2024-01-15 | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 55: Решение об утверждении внесенных изменений в генеральный план и(или) правила землепользования и застройки | срок не наступил | глава (руководитель администрации) соответствующего сельского поселения | 2024-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 11 | 9
| Контрольное событие 56: Заключен договор на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон | выполнено раньше срока | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-03-30 | 2024-03-20 | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 57: Подписан акт приемки выполненных работ по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-11-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 600 | 0
18 | Основное мероприятие 01.02. Разработка и утверждение схемы территориального планирования района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
18.1. | Мероприятие 01.02.01 Реализация мероприятий по разработке схемы территориального планирования района | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-11-30 |  | республиканский бюджет | 600 | 0
| Контрольное событие 58: Заключен договор на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов сельских поселений без генерального плана | выполнено раньше срока | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-03-30 | 2024-03-20 | республиканский бюджет | 0 | 0
| Контрольное событие 59: Подписан акт приемки выполненных работ по описанию границ населенных пунктов | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-11-30 |  | республиканский бюджет | 600 | 0
19 | Основное мероприятие 02.01. Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
19.1. | Мероприятие 02.01.01 Реализация мероприятий по разработке местных нормативов градостроительного проектирования | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 60: Решение о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования | выполнено раньше срока | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-04-30 | 2024-04-17 | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 61: Решение об утверждении внесенных изменений в местные нормативы градостроительного проектирования | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
Подпрограмма 4. «Обращение с отходами и охрана окружающей среды»
20 | Основное мероприятие 01.01. Реконструкция межпоселенческого полигона твёрдых бытовых отходов в с.Визинга | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
20.1. | Мероприятие 01.01.01 Реализация мероприятий по реконструкции межпоселенческого полигона твёрдых бытовых отходов в с.Визинга | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2026-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 62: Утверждение проектной документации на строительство. | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-09-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 63: Утверждение аукционной документации для определения подрядчика | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-10-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 64: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-11-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 65: Подписан акт выполненных работ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2026-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
21 | Основное мероприятие 02.01. Строительство площадки временного накопления твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
21.1. | Мероприятие 02.01.01 Реализация мероприятий по строительству площадки временного накопления твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2025-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 66: Заключен договор на выполнение работ | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2025-04-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 67: Подписан акт выполненных работ | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2025-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
22 | Основное мероприятие 03.01. Формирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе по раздельному накоплению отходов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
22.1. | Мероприятие 03.01.01 Реализация мероприятий по организации системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 68: Заключен договор на приобретение контейнеров для организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-11-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 69: Подписан акт приемки контейнеров для организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
22.2. | Мероприятие 03.02.01 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов на территориях сельских поселений, за исключением принятия нормативных правовых актов в указанной сфере, отнесённых к полномочиям муниципального района в соответствии с федеральным законодательством | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 439 | 269.9
| Контрольное событие 70: Подписано соглашение на выделение финансирования на приобретение контейнеров | выполнено раньше срока | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-02-20 | 2024-04-15 | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 71: Подписаны акты приемки контейнеров для организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 439 | 269.9
23. | Основное мероприятие 03.02. Обустройство и содержание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
23.1. | Мероприятие 03.02.01 Реализация мероприятий по обустройству и содержанию мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 72: Заключен договор на выполнение работ по обустройству контейнерной площадки | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-09-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 73: Подписан акт приемки выполненных работ | срок не наступил | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства АМР "Сысольский" | 2024-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
24 | Основное мероприятие 03.03. Природоохранные мероприятия | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
24.1. | Мероприятие 03.03.01 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-11-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 2270.9 | 0
| Контрольное событие 74: Заключение договора на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-08-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 75: Подписан акт выполненных работ по ликвидации несанкционированного места размещения отходов | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-11-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 2270.9 | 0
24.2. | Мероприятие 03.03.02 Разработка проектно-сметной документации в рамках природоохранных мероприятий | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 2000 | 0
| Контрольное событие 76: Заключен договор на выполнение работ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-08-30 |  | бюджет МР «Сысольский» | 0 | 0
| Контрольное событие 77: Подписан акта выполненных работ | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2025-12-31 |  | бюджет МР «Сысольский» | 2000 | 0
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».
25 | Основное мероприятие 01.01. Обеспечение реализации подпрограмм | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
25.1. | Мероприятие 01.01.01. Расходы на реализацию подпрограмм | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-12-31 |  | республиканский бюджет | 106.5 | 106.5
| Контрольное событие 78: Подготовлен отчет по программе | срок не наступил | заведующий отделом территориального планирования и строительства АМР "Сысольский" | 2024-12-31 |  | республиканский бюджет | 106.5 | 106.5
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетное полугодие: 22,3 % (муниципальная программа не эффективна)
_____________________ Князева Е.В.
2024-07-19
[7 empty] | 24151.4 | 13385.6