Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы муниципального района «Сысольский»

«Развитие экономики»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел экономики и предпринимательства администрациимуниципального района «Сысольский» |
| Отчетный год | 2023 год |
| Дата составления отчета | 15.02.2024г. |
| Непосредственный исполнитель (исполнители) | Заведующий отделом экономики и предпринимательства, Меньшенин Александр Николаевич, тел. 8(82131)91353, economic@sysola.rkomi.ru  |

Ответственный исполнитель:

Заведующий отделом

экономики и предпринимательства А.Н. Меньшенин

**Отчет по муниципальной программе муниципального образования муниципального района «Сысольский» «Развитие экономики» за 2023 год**

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальную программу муниципального образования муниципального района «Сысольский» «Развитие экономики» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | Ед. | 248 | 248 | 248 | К=1 |
| 2 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 100 | 100 | К=1 |
| 3 | Увеличение туристского потока | % | 5 | 5 | 5 | К=1 |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя  | в %% к пред.году | 59 | 94 | 179,1 | К=1 |
| 5 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 2,9 | 4,5 | 1,6 | К=1 Трудоустроено безработных больше чем планировалось и меньше обратилось безработных для трудоустройства в ЦЗН. |
| Подпрограмма 1. Малое и среднее предпринимательство |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО МР "Сысольский" |
| 1.1 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр "Мой бизнес" | Ед. | 10 | 10 | 10 | К=1 |
| 1.2 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Чел. | 16 | 7 | 7 | К=1 |
| 1.3 | Количество физических лиц - участников федерального проекта "Популяризация предпринимательства", занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте | Чел. | 173 | 13 | 150 | К=1 |
| 1.4 | Количество физических лиц - участников федерального проекта "Популяризация предпринимательства" | Чел. | 263 | 67 | 398 | К=1 |
| 1.5 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, в списочной численности всех предприятий и организаций | % | 14,61 | 12,2 | 22,6 | К=1 |
| Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в МО МР "Сысольский" |
| 2.1 | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО "Гарантийный фонд Республики Коми" | Ед. | 10 | 9 | 9 | К=1 |
| 2.2 | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО "Микрокредитная компания Республики Коми" | Ед. | 3 | 6 | 6 | К=1 |
| 2.3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | Чел. | 255 | 71 | 263 | К=1 |
| 2.4 | Количество объектов имущества в перечнях муниципального имущества | Ед. | 0 | 1 | 2 | К=1  |
| 2.5 | Количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества | Ед. | 28 | 45 | 46 | К=1 |
| 2.6 | Количество реализованных народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства | Ед. | 0 | 1 | 0 | К=0Реализация народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства не проводилась |
| 2.7 | Количество заключенных соглашений о социальном и экономическом сотрудничестве с предприятиями лесопромышленного комплекса  | Ед. в год | 6 | 5 | 8 | К=1 |
| 2.8 | Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки | Ед. | - | 2 | 2 | К=1 |
| Подпрограмма 2. Развитие сельского хозяйства |
| Задача 1. Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса |
| 1.1 | Количество реализованных народных проектов в сфере агропромышленного комплекса  | Ед. | 0 | 1 | 0 | К = 0реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса не проводилась |
| 1.2 | Количество сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, которым оказана поддержка | Ед. | 1 | 0 | 1 | К=1 |
| Задача 2. Предотвращение возникновения и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней на территории Сысольского район, путем регулирования численности животных без владельцев |
| 2.1 | Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 1 | 20 | 9 | К=0,45Отсутствие дополнительных финансовых средств на отлов животных без владельцев |
| Подпрограмма 3. Развитие туристской отрасли |
| Задача 1. Развитие приоритетных проектов в сфере туризма в Сысольском районе  |
| 1.1 | Количество мероприятий, связанных с популяризацией въездного и внутреннего туризма | Ед. | 3 | 3 | 3 | К=1 |
| Задача 2. Продвижение туристских продуктов Сысольского района на внутреннем |
| 2.1 | Удельный вес населения, участвующего в туристско-досуговых мероприятиях | % | 68,5 | 70,0 | 71,0 | К=1 |
| Подпрограмма 4. Эффективная инвестиционная политика |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной активности на территории Сысольского района |
| 1.1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.руб. | 196,4 | 320,0 | 452,0 | К=1 Увеличение собственных инвестиций на 136,7 млн.руб. |
| 1.2 | Темп роста инвестиций в основной капитал организаций Сысольского района  | в %% к пред.году | 57,8 | 94,1 | 230,1 | К=1 увеличение бюджетных инвестиций более, чем в 2,3 раза |
| Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа Сысольского района |
| 2.1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс.руб | 16,5 | 11,5 | 20,6 | К=1Увеличение собственных инвестиций по сравнению с 2022 годом на 24,8% |
| Подпрограмма 5. Содействие занятости населения |
| Задача 1. Повышение эффективности содействия граждан, ищущих работу |
| 1.1 | Количество безработных граждан, привлеченных к общественным работам | чел. в год | 111 | 110 | 69 | К=0,63 |
| Задача 2. Содействие созданию необходимых условий для рационального использования трудовых ресурсов |
| 2.1 | Доля лиц трудоспособного возраста, занятых в неформальном секторе, с которыми заключены трудовые договоры | % | 90,0 | 90,0 | 89,5 | К=0,99 |
| 25,07/28=0,90 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, входящих

в состав подпрограмм муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сысольский»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Малое и среднее предпринимательство в Сысольском районе | Заместитель руководителя администрации МР «Сысольский» по экономике | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | х | х |
| 2 | Основное мероприятие 01.1.11 Консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам - потенциальным субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Размещение актуальной информации и официальных документов о формах поддержки малого и среднего предпринимательства в МО МР "Сысольский" на сайте администрации МР "Сысольский", в средствах массовой информации | Размещена актуальная информация и официальные документы о формах поддержки малого и среднего предпринимательства в МО МР "Сысольский" на сайте администрации МР "Сысольский", в средствах массовой информации | нет |
| 3 | Мероприятие 1 Информационное сопровождение субъектов малого и среднего бизнеса на официальном сайте муниципального района "Сысольский" сысола-адм.рф | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Наличие актуальной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте муниципального района "Сысольский" | Имеется актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте муниципального района "Сысольский" | нет |
| 4 | Контрольное событие 1 | х | х | х | х | х | Оказаны консультации не менее 5 субъектам МСП | Оказаны консультации 8 субъектам МСП | нет |
| 5 | Контрольное событие 2 | х | х | х | х | х | Размещена информация на официальном сайте администрации МР «Сысольский» и в группе В контакте в количестве не менее 10 ед. | На официальном сайте администрации МР «Сысольский» и в группе В контакте размещена информация в количестве 28 ед.  | нет |
| 6 | Мероприятие 2Содействие деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района "Сысольский"  | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Наличие информационно-маркетинговых центров предпринимательства на территории муниципального района "Сысольский" | На территории Сысольского района имеется ИМЦП на базе библиотеки в районном Доме культуры с. Визинга | Нет |
| 7 | Контрольное событие 3 | х | х | х | х | х | Подготовлен отчет за 2023 год о деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Специалистом ИМЦП подготовлен отчет за 2023 год о деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | нет |
| 8 | Основное мероприятие 01.1.I5 Реализация Регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Наличие на информационном портале малого и среднего предпринимательства Республики Коми историй успеха предпринимателей | На информационном портале малого и среднего предпринимательства Республики Коми имеются истории успеха предпринимателей | нет |
| 9 | Мероприятие 3Направление субъектов МСП и самозанятых в «Центр «Мой бизнес»  | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обращение субъектов малого и среднего предпринимательства в Центр «Мой бизнес» | По информации Центра «Мой бизнес» в 2023 году к ним обращались субъекты МСП и самозанятые из Сысольского района | нет |
| 10 | Контрольное событие 4 | х | х | х | х | х | Количество обратившихся в Центр «Мой бизнес» не менее 3 ед. | В Центр «Мой бизнес» обратилось 10 ед. субъектов МСП и самозанятых | нет |
| 11 | Основное мероприятие 01.1.I8 Реализация Регионального проекта "Популяризация предпринимательства" в части формирования положительного образа предпринимателя и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Публикации в СМИ, размещение не менее одной истории успеха о предпринимателях | Истории успеха размещены на официальном сайте администрации МР «Сысольский»  | нет |
| 12 | Мероприятие 4Содействие субъектам МСП и самозанятым по прохождению обучения основам ведения бизнеса в ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республики Коми»  | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обращение субъектами МСП и самозанятыми в ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» по прохождению обучения основам ведения бизнес | Субъекты МСП и самозанятые обращались в ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» для прохождения обучения основам ведения бизнес | нет |
| 13 | Контрольное событие 5 | х | х | х | х | х | Размещена информация в СМИ, на официальном сайте администрации МР «Сысольский» об истории успеха не менее 1 ед. | На официальном сайте администрации МР «Сысольский» размещена 1 история успеха  | нет |
| 14 | Контрольное событие 6 | х | х | х | х | х | Прохождение обучения не менее 5 субъектов МСП и самозанятых | Пройдено обучение 7 субъектами МСП и самозанятыми | нет |
| 15 | Основное мероприятие 01.1.21 Реализация народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставление субсидии из республиканского бюджета на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства | В 2023 году субсидии из республиканского бюджета на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства не предоставлялись | нет |
| 16 | Контрольное событие 7 | х | х | х | х | х | Реализовано не менее 0 проектов в сфере малого и среднего предпринимательства | Реализовано 0 проектов в сфере малого и среднего предпринимательства | нет |
| 17 | Основное мероприятие 01.1.I1 Реализация Регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Усовершенствована система управления государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства;Оказана информационно-разъяснительная и нормотворческая работа субъектам малого и среднего предпринимательства;Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие экономики» по поддержке малого и среднего предпринимательства;Оказана информационно-разъяснительная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства;Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | нет |
| 18 | Мероприятие 5Формирование Перечня муниципального имущества муниципального района «Сысольский», свободного от прав третьих лиц  | Отдел по управлению имуществом  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Наличие Перечня муниципального имущества муниципального района «Сысольский», свободного от прав третьих лиц | Имеется Перечень муниципального имущества муниципального района «Сысольский», свободного от прав третьих лиц | нет |
| 19 | Контрольное событие 8 | х | х | х | х | х | Наличие в перечне не менее 35 объектов  | в перечне имеется 74 объекта | нет |
| 20 | Мероприятие 6Заключение договоров по предоставлению муниципального имущества муниципального района «Сысольский», свободного от прав третьих лиц | Отдел по управлению имуществом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Наличие заключенных договоров аренды имущества по льготным ставкам с предпринимателями | Имеются заключенные договоры аренды имущества по льготным ставкам с предпринимателями | нет |
| 21 | Контрольное событие 9 | х | х | х | х | х | Заключено договоров аренды имущества не менее 2 ед. | Заключено 17 ед. договоров аренды имущества  | нет |
| 22 | Основное мероприятие 01.1.I4 Реализация Регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | В 2023 году оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | нет |
| 23 | Мероприятие 7Оказание финансовой поддержки субъектам МСП в рамках сотрудничества с АО «Монди СЛПК»  | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказана финансовая поддержка субъектам МСП в рамках сотрудничества с АО «Монди СЛПК» | В 2023 году оказана финансовая поддержка субъектам МСП в рамках сотрудничества с АО «Монди СЛПК» |  |
| 24 | Контрольное событие 10 | х | х | х | х | х | Реализовано не менее 1 проекта в рамках сотрудничества с АО «Монди СЛПК» | Реализован 1 проект в рамках сотрудничества с АО «Монди СЛПК» | нет |
| 25 | Мероприятие 8Информирование МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказано содействие в информировании субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки | Оказано содействие в информировании субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки | нет |
| 26 | Контрольное событие 11 | х | х | х | х | х | Информировано не менее 5 субъектов МСП  | Информировано 9 субъектов МСП | х |
| 27 | Подпрограмма 2. Развитие сельского хозяйства | Заместитель руководителя администрации МР «Сысольский» по экономике  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | х | х |
| 28 | Основное мероприятие 01.2.11 Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставлена субсидия из республиканского бюджета на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса | Субсидия из республиканского бюджета на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса в 2023 не предоставлялась | нет |
| 29 | Контрольное событие 12 | х | х | х | х | х | Реализовано не менее 0 народных проектов в сфере агропромышленного комплекса  | Реализовано 0 народных проектов в сфере агропромышленного комплекса | нет |
| 30 | Основное мероприятие 01.2.12 Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках сотрудничества Правительства Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставлена субсидия сельскохозяйственным организациям и крестьянско-фермерским хозяйствам в рамках сотрудничества Правительства Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Предоставлена субсидия сельскохозяйственным организациям и крестьянско-фермерским хозяйствам в рамках сотрудничества Правительства Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | нет |
| 31 | Мероприятие 9Оказание финансовой поддержки субъектам МСП в сфере сельского хозяйства в рамках сотрудничества с АО «Монди СЛПК»  | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказана финансовая поддержка субъектам МСП в сфере сельского хозяйства в рамках сотрудничества с АО «Монди СЛПК» | Оказана финансовая поддержка субъектам МСП в сфере сельского хозяйства в рамках сотрудничества с АО «Монди СЛПК» | нет |
| 32 | Контрольное событие 13 | х | х | х | х | х | Реализовано не менее 1 проекта в сфере сельского хозяйства в рамках сотрудничества с АО «Монди СЛПК» | Реализован 1 проект в сфере сельского хозяйства в рамках сотрудничества с АО «Монди СЛПК» | нет |
| 33 | Основное мероприятие 01.2.21 Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории Сысольского района мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Осуществлена организация деятельности по обращению с животными без владельцев | Осуществлена организация деятельности по обращению с животными без владельцев | нет |
| 34 | Мероприятие 10Осуществление организации отлова и содержания животных на территории МР «Сысольский» | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.11.2023 | 31.12.2023 | Организован отлов и содержание животных на территории МР «Сысольский» | Проведен отлов и содержание животных на территории МР «Сысольский»  | нет |
| 35 | Контрольное событие 14 | х | х | х | х | х | Проведен отлов и содержание не менее 5 ед. животных без владельцев  | Проведен отлов и содержание 9 ед. животных без владельцев | нет |
| 36 | Подпрограмма 3. Развитие туристской отрасли | Заместитель руководителя администрации МР «Сысольский» по экономике  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | х | х |
| 37 | Основное мероприятие 01.3.11 Разработка, сопровождение и внедрение проектов в сфере туризма | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Наличие развитой туристской инфраструктуры в Сысольском районе. | На территории Сысольского района имеются гостевые дома 4 ед., гостиницы 4 ед., 3 столовые, кафе, музеи и прочее.  | нет |
| 38 | Мероприятие 11 Выделение зон для размещения объектов инфраструктуры туризма при разработке генеральных планов поселений | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание благоприятных условий для пребывания туристов | Созданы благоприятные условия для пребывания туристов на праздниках «Гажа валяй», «Менам муза», «Койдыс» (организовано питание, концертно-развлекательные мероприятия и прочее) | нет |
| 39 | Контрольное событие 15 | х | х | х | х | х | Размещена информация о свободных площадках на официальном сайте МР «Сысольский» в разделе Инвестору | Размещена информация о свободных площадках на официальном сайте МР «Сысольский» в разделе Инвестору | нет |
| 40 | Основное мероприятие 01.3.12 Проведение мониторинга объектов туристской инфраструктуры | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | По итогам проведения исследований определены приоритетные направления развития туризма в Сысольском районе  | Определены приоритетные направления развития туризма в Сысольском районе | нет |
| 41 | Мероприятие 12 Проведение анализа рынка туристских услуг в Сысольском районе | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Наличие реестра туристских объектов по итогам анализа рынка туристских услуг | Имеется реестр туристских объектов.  | нет |
| 42 | Контрольное событие 16Наличие реестра туристских объектов | х | х | х | х | х | Наличие реестра туристских объектов | На сайте администрации размещен реестр туристских объектов | нет |
| 43 | Основное мероприятие 01.3.21 Информационное обеспечение продвижения муниципального туристского продукта | Отдел экономики и предпринимательства, Управление культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества туристов, посетивших Сысольский район | Увеличилось количество туристов, посетивших Сысольский район | нет |
| 44 | Мероприятие 13Поддержка и обновление информации о развитии туристической отрасли Сысольского района на официальном сайте муниципального района "Сысольский" | Отдел экономики и предпринимательства, Управление культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение туристов на территорию Сысольского района | Привлечены туристы на территорию Сысольского района в рамках организации праздников «Гажа валяй», «Менам муза», «Койдыс», «Петыр лун» и прочие праздники | нет |
| 45 | Контрольное событие 17  | х | х | х | х | х | Размещена информация о развитии туристической отрасли Сысольского района на официальном сайте муниципального района "Сысольский" | Размещена информация о развитии туристической отрасли Сысольского района на официальном сайте муниципального района "Сысольский" | нет |
| 46 | Основное мероприятие 01.3.22 Участие в районных, республиканских, российских, международных выставках, ярмарках, конференциях, совещаниях, круглых столах по вопросам развития туризма | Отдел экономики и предпринимательства, Управление культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26.08.2023 | 28.08.2023 | Принятие участия в республиканских выставках | Принято участие в выставке «Достояние Севера» | нет |
| 47 | Мероприятие 14 Участие в республиканских и районных выставках | Отдел экономики и предпринимательства, Управление культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26.08.2023 | 28.08.2023 | Продвижение туристических услуг и ресурсов района | Проведено продвижение туристических услуг и ресурсов района на республиканской выставке «Достояние Севера» | нет |
| 48 | Контрольное событие 18 Принято участие в не менее 1 мероприятии республиканского значения | х | х | х | х | х | Принято участие в не менее 1 мероприятии республиканского значения | Принято участие в 1 мероприятии республиканского значения | нет |
| 49 | Подпрограмма 4. Эффективная инвестиционная политика | Заместитель руководителя администрации МР «Сысольский» по экономике | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | х | х |
| 50 | Основное мероприятие 01.4.11 Анализ, прогнозирование и мониторинг внутреннего инвестиционного рынка | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование аналитической информации о развитии инвестиционной сферы муниципального района "Сысольский" для широкого круга потенциальных инвесторов и деловых партнеров; привлечению инвестиций в приоритетные для района сектора экономики.  | Информация о развитии инвестиционной сферы муниципального района "Сысольский" размещена на официальном сайте администрации МР «Сысольский» | нет |
| 51 | Мероприятие 15 Организация мониторинга хода реализации инвестиционных проектов муниципального района "Сысольский" | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Наличие сформированной актуализированной по итогам очередного отчетного периода базы данных по инвестиционным проектам Сысольского района | Информация о инвестпроектах муниципального района "Сысольский" размещена на официальном сайте администрации МР «Сысольский» | нет |
| 52 | Контрольное событие 19  | х | х | х | х | х | Сформирована и размещена на официальном сайте муниципального района "Сысольский" информация по инвестиционным площадкам, имеющимся на территории района | Сформирована и размещена на официальном сайте муниципального района "Сысольский" информация по инвестиционным площадкам, имеющимся на территории района | нет |
| 53 | Основное мероприятие 01.4.12 Организационно-правовое обеспечение регулирования инвестиционной деятельности в Сысольском районе | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение комплексного подхода при реализации инвестиционной политики, повышение эффективности и результативности реализации решений, принятых в рамках инвестиционной политики | Обеспечен комплексный подход при реализации инвестиционной политики, повышение эффективности и результативности реализации решений, принятых в рамках инвестиционной политики | нет |
| 54 | Мероприятие 16Разработка проектов нормативных правовых актов муниципального района "Сысольский" в сфере инвестиционной политики | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Наличие нормативных правовых актов муниципального района "Сысольский", регулирующих вопросы инвестиционной деятельности | Нормативные правовые акты муниципального района "Сысольский", регулирующих вопросы инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте администрации МР «Сысольский»  | нет |
| 55 | Контрольное событие 20 | х | х | х | х | х | Нормативно правовые акты размещены на официальном сайте муниципального района "Сысольский" в разделе Инвестору | Нормативно правовые акты размещены на официальном сайте муниципального района "Сысольский" в разделе Инвестору | нет |
| 56 | Основное мероприятие 01.4.21 Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале Сысольского района | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация информирования представителей деловых кругов через сеть "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального района «Сысольский» об экономическом, инвестиционном и природно-ресурсном потенциале Сысольского района | Организовано информирование представителей деловых кругов через сеть "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального района «Сысольский» об экономическом, инвестиционном и природно-ресурсном потенциале Сысольского района | нет |
| 57 | Мероприятие 17 Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Сысольского района  | Отдел экономики и предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечены инвесторы на территорию Сысольского района для реализации перспективных инвестиционных проектов | Привлечены инвесторы на территорию Сысольского района для реализации перспективных инвестиционных проектов: ООО «Промтех-инвест», ООО «Кински» | нет |
| 58 | Контрольное событие 21  | х | х | х | х | х | Размещена информация об инвестиционном потенциале Сысольского района на официальном сайте администрации МР «Сысольский» в разделе Инвестору  | Размещена информация об инвестиционном потенциале Сысольского района на официальном сайте администрации МР «Сысольский» в разделе Инвестору | х |
| 29 | Подпрограмма 5. Содействие занятости населения. | Заместитель руководителя администрации МР «Сысольский» по экономике | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | х | х |
| 60 | Основное мероприятие 01.5.11 Организация проведения общественных работ | Отдел экономики и предпринимательства, ГУ РК «ЦЗН Сысольского района» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализованы мероприятия по содействию занятости населения в сельских поселениях МР «Сысольский» | Реализованы различные мероприятия по содействию занятости населения в сельских поселениях МР «Сысольский» во взаимодействии с ГУ РК «ЦЗН Сысольского района» | нет |
| 61 | Мероприятие 18 Содействие в трудоустройстве безработных граждан на общественные работы | Отдел экономики и предпринимательства, ГУ РК «ЦЗН Сысольского района» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Трудоустройство безработных граждан на общественные работы | Администрациями сельских поселений организовано трудоустройство безработных граждан на общественные работы | нет |
| 62 | Контрольное событие 22  | х | х | х | х | х | Трудоустроено не менее 50 граждан на общественные работы  | Трудоустроено 69 граждан на общественные работы | нет |
| 63 | Основное мероприятие 01.5.21 Реализация мер, направленных на снижение неформальной занятости | Отдел экономики и предпринимательства, финансовое управление | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация работы, направленной на сокращение задолженности по выплате заработной платы в организациях Сысольского района | Организована работа, направленная на сокращение задолженности по выплате заработной платы в организациях Сысольского района в рамках деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | нет |
| 64 | Мероприятие 19 Проведение заседаний районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном районе «Сысольский» | Отдел экономики и предпринимательства, финансовое управление | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отсутствие задолженности по выплате заработной платы в организациях Сысольского района | Задолженность по выплате заработной платы в организациях Сысольского района по итогам 2023г. по данным статистики отсутствует | нет |
| 65 | Контрольное событие 23  | х |  |  |  |  | Проведено не менее 4 заседаний трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном районе «Сысольский» | Проведено 4 заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном районе «Сысольский» | нет |

Информация

о расходах федерального бюджета Российской Федерации,

республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета

МР «Сысольский» внебюджетных источников на реализацию

целей муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Сысольский" "Развитие экономики"

за 2023 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  | Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Сысольский" "Развитие экономики" | Всего | 329,3 | 2031,7 | 2031,4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 329,3 | 330,1 | 329,8 |
| Бюджет муниципального района "Сысольский | 0 | 1701,6 | 1701,6 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Малое и среднее предпринимательство | Всего | 0 | 1271,1 | 1271,1 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района "Сысольский | 0 | 1271,1 | 1271,1 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 01.1.22 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 0 | 1271,1 | 1271,1 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района "Сысольский | 0 | 1271,1 | 1271,1 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие сельского хозяйства | Всего | 329,3 | 760,6 | 760,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 329,3 | 330,1 | 329,8 |
| Бюджет муниципального района "Сысольский | 0 | 430,5 | 430,5 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 01.2.12 | Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках сотрудничества Правительства Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Всего | 0 | 430,5 | 430,5 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района "Сысольский | 0 | 430,5 | 430,5 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 01.2.21 | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории Сысольского района мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего | 329,3 | 330,1 | 329,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 329,3 | 330,1 | 329,8 |
| Бюджет муниципального района "Сысольский | 0 | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

муниципального образования муниципального района «Сысольский»

«Развитие экономики»

по состоянию на 01.01.2024г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) | Номер, дата нормативного правового акта |
| 1 | Постановление № 5/499 от 25.05.2022г. | Внесение изменений по финансовым средствам и по мероприятиям | № 5/499 от 25.05.2022г. |
| 2 | Постановление № 9/1047 от 29.09.2022г. | Внесение изменений по финансовым средствам | № 9/1047 от 29.09.2022г. |
| 3 | Постановление № 12/1436 от 30.12.2022 | Внесение изменений в приложение 1 | № 12/1436 от 30.12.2022г. |
| 4 | Постановление № 5/676 от 18.05.2023 | Внесение изменений в формулировки мероприятий | № 5/676 от 18.05.2023г. |
| 5 | Постановление № 7/1041 от 27.07.2023г. | Внесение изменений по финансовым средствам | № 7/1041 от 27.07.2023г. |
| 6 | Постановление№ 12/1798 от 29.12.2023г. | Внесение изменений в приложение 1 | № 12/1798 от 29.12.2023г. |

Анкета

для оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт | Удельный вес вопроса в разделе | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Блок 1. Качество формирования |
| Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) программы (К) | К = (20 x (сумма К1.1 - К1.4)) / 100=20\*75%=15 |
| 1.1. | Соответствует ли цель программы Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сысольский» (далее - Стратегия) | Сравнение цели программы и стратегической цели, задач.Оценка: да - 1; нет - 0 | Отдел экономики и предпринимательства | 25% | 1 | К1.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.1=25% |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы и показатели программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов Стратегии | Сравнение целевых индикаторов и показателей программы и Стратегии.Ответ "Да" - значения целевых индикаторов и показателей программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов и показателей Стратегии - 1.В случае несоответствия - 0. В случае, если целевые значения выше определенных в Стратегии - 1. | Отдел экономики и предпринимательства | 25% | 1 | К1.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.2=25% |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи программы соответствующие ей целевые индикаторы и показатели программы | Экспертиза целевых индикаторов и показателей программы. Да - 1. Нет - 0 | Отдел экономики и предпринимательства | 25% | 1 | К1.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.3=25% |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей с другими задачами, проведена ли оценка налоговых расходов в составе муниципальной программы (при необходимости) | Экспертиза задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы.Ответ "Да" - имеется целевой индикатор и показатель по каждой задаче подпрограммы, и он не является целевым индикатором и показателем по другим задачам - 1. Нет - 0 | Отдел экономики и предпринимательства | 25% | 0 | К1.4 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.4=0% |
| Раздел 2. Качество планирования (П) | П = (10 x (сумма П2.1 - П2.4)) / 100=6 |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) - 1. Нет - 0 | Отдел экономики и предпринимательства | 40% | 1 | П2.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.1=40% |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов и показателей от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% | Расчет: вывести % исполнения по каждому целевому показателю, рассчитать среднее значение % исполнения. Сравнить % исполнения со 100%. Если получившееся значение менее 10%, то - 1. Если от 10% до 20% - 0,8. Если от 20% до 30% - 0,6. Если выше 30% - 0 | Отдел экономики и предпринимательства | 40% | 0 | П2.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.2=0% |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года | Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года, - 1. Нет - 0 | Отдел экономики и предпринимательства | 10% | 1 | П2.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.3=10% |
| 2.4. | Отражены ли "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект | Ответ "Да" - в паспорте программы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект, - 1. Нет - 0 | Отдел экономики и предпринимательства | 10% | 1 | П2.4 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.4=10% |
| Блок 2. Эффективность реализации |
| Раздел 3. Качество управления программой (У) | У = (20 x (сумма У3.1 - У3.3)) / 100=20\*50%=10 |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в комплексном плане действий по реализации программы | Установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий на 100% - 1. Далее - пропорционально исполнению в % (от 0 до 0,9) | Отдел экономики и предпринимательства | 50% | 1 | У3.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.1=50% |
| 3.2. | Соблюдены ли сроки внесения изменений в муниципальные программы условиям, определенным п. 17 настоящего постановления (Приложение 1), а также сроки направления в Отдел экономики и предпринимательства актуализированной редакции МП на регистрацию в федеральном ГАСУ | Ответ "Да" - 1. "Нет" - 0 | Отдел экономики и предпринимательства | 45% | 0 | У3.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.2=0% |
| 3.3. | Отсутствуют ли случаи выявленных нарушений в ходе реализации программы контролирующими/надзорными органами | Наличие предписаний/замечаний/требований или иных нарушений, выявленных контролирующими и/или надзорными органами. Да - 0, нет - 1 | Отдел экономики и предпринимательства | 5% | 0 | У3.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.3=0% |
| Раздел 4. Достигнутые результаты (Д) | Д = 50 x (сумма Д4.1 - Д4.3) =50х92,9%=46,5 |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий - в % к 100% | Отдел экономики и предпринимательства | 30% | 89,5% | Д4.1 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.1) / 100=26,9% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей | Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за год путем отношения количества целевых индикаторов и показателей, по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей - в % к 100% | Отдел экономики и предпринимательства | 40% | 90% | Д4.2 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.2) / 100=36% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства, предусмотренные для финансирования программы в целом | В случае, если по программе есть неисполненные мероприятия и недостигнутые целевые показатели, оценивается соотношение показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря прошлого года и кассовое исполнение муниципальной программы по итогам года, в %.В случае выполнения всех мероприятий и достижения/перевыполнения всех показателей значение по данному пункту определяется в размере 100% без учета соотношения сводной бюджетной росписи и кассового исполнения | Отдел экономики и предпринимательства | 30% | 100% | Д4.3 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.3) / 100= 30% |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Результат оценки эффективности муниципальной программы за 2023 отчетный год | **Умеренно эффективна=77,5** |

Итоговая рейтинговая оценка эффективности (ОЦ) определяется по следующей общей формуле:

ОЦ = К + П + У + Д

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов качественной оценке используется шкала оценок, согласно которой количественное значение итоговой рейтинговой оценки эффективности муниципальной программы переводится в качественную оценку - "Эффективна", "Умеренно эффективна", "Адекватна", "Неэффективна".

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основании годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - отчет), представленных ответственными исполнителями программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ представляются в составе сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Соответствие баллов качественной оценке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон баллов | Итоговая оценка программы | Вывод |
| 85 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления программой привели к достижению запланированных результатов |
| **70 - 84,99** | **Умеренно эффективна** | **В целом программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом** |
| 50 - 69,99 | Адекватна | По программе наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом |
| 0 - 49,99 | Неэффективна | Программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной программы и пересмотр объемов ее финансирования |