Приложение 6

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

муниципальных программ

МО МР «Сысольский»

Таблица 5

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача.1 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  | 2023 | 2024 | 2024 |  |
| 1. | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Сысольский» | % | 98,8 | 98,9 | 98,9 | 1 |
| 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Сысольский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы); | тыс. чел. | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1 |
| 3 | Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Сысольский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы); | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Сысольский» (нарастающим итогом с начала реализации программы); | % | 55 | 60 | 60 | 1 |
| 5 | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта; | единиц | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ремонт, капитальный ремонт объектов в сфере физической культуры и спорта | единиц | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Создание современных безопасных условий на объектах физической культуры и спорта для маломобильных групп населения. | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием); | единиц | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Задача 3 Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта. |
| 9 | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта (процент); | процент | 45,0 | 45,0 | 46,0 | 1 |
| 10 | Проведение семинаров, «круглых столов» для специалистов, работающих независимо от ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта | количество | 5 | 5 | 6 | 1 |
| Задача 3.Вовлечение всех категорий населения Сысольского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия |
| 11 | Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального образования муниципальный район «Сысольский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | единиц | 170 | 175 | 184 | 1 |
| 12 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Сысольский» (процент); | процент | 44,0 | 46,0 | 47,2 | 1 |
| 13 | Доля спортсменов муниципального района «Сысольский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов на этапах подготовки учебно-тренировочном и выше | процент | 23,0 | 24,0 | 25,5 | 1 |
| 14 | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Сысольский» (процент); | процент | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 15 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | процент | 59,0 | 60,0 | 77,3 | 1 |
| Задача 4. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением |
| 16 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района «Сысольский» (человек, ежегодно); | чел. | 7800 | 7900 | 6942 | Снижение из-за отсутствия инструкторов по району  |
| 17 | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений (процент); | процент | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 1 |
| 18 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения (процент); | процент | 13,4 | 14,8 | 19,8 | 1 |
| 19 | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов на этапах подготовки учебно-тренировочном и выше (процент); | процент | 11,0 | 11,5 | 32,2 | 1 |
| Задача 5 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |
| 20 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы; | процент | 90 | 90 | 90 | 1 |
| 21 | Уровень реализованных мероприятий муниципальной программы «Физическая культура и спорт»; | процент | 90,0 | 90 | 90,0 | 1 |
| 22 | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физкультурно- спортивной направленности. |  | 45,3 | 36,0 | 48,34 | 1 |

Рекомендации по заполнению Сведений о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

1. Значения граф 2 - 3 заполняются согласно муниципальной программе администрации муниципального района «Сысольский» и ее Плану реализации.

2. Значение графы 4 должно соответствовать году, предшествующему отчетному.

3. Значение графы 5 заполняется муниципальной программе муниципального района «Сысольский» и ее Плану реализации.

4. Значение графы 6 заполняется на основе данных о фактическом достижении показателя.

5. В графе 7 отражаются реальные причины не достижения целевого показателя (объективные, связанные с целевым показателем).

Таблица №6

Сведения

 о степени выполнения основных мероприятий, входящих

 в состав подпрограмм муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сысольский»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы  | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации |  начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1.**Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | **Мероприятие 1.1.1.**Проведение совещания при руководителе администрации по вопросу реализации народных проектов | Заместитель руководителя администрации МР «Сысольский»А.Г. Попов | 01.01.2024 | 01.03.2024 | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Проведение совещания по вопросам реализации НБ в 2024г | Проведено совещание 15.02.2024год  | нет |
| 3 | **Мероприятие 1.1.2.**Предоставление народных проектов для участия в конкурсном отборе | Заместитель руководителя администрации МР «Сысольский»А.Г. Попов | 01.01.2024 | 15.04.2024 | 01.01.2024 | 15.04.2024 | Направление проектов в Администрацию Главы | В 2024 году проекты не направлялись | нет |
| 4 | **Мероприятие 1.1.3.**Заключение соглашений с Министерством физической культуры и спорта РК на реализацию малых проектов в сфере физической культуры и спорта | Заместитель руководителя администрации МР «Сысольский»А.Г. Попов | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | **Контрольное событие №1.**  | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 6 | **Контрольное событие №2.**  | X | X | X | X | X | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 2.1.** Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация переподготовки специалистов  | В 2024 году повышение курсов квалификации прошли 2 специалиста | нет |
| 8 | **Мероприятие 2.1.1.**Проведение анализа и мониторинга в потребности кадров для отрасли | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Анализ проведения потребности в кадрах | В 2024 г в учреждениях физкультурно-спортивной направленности имеются 5 вакансий | нет |
| 9 | **Мероприятие** 2**.1.2.**Организация обучения на курсах повышения квалификации специалистов отрасли | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация обучения на курсах повышения квалификации | В 2024 году повышение курсов квалификации прошли 2 специалиста  | нет |
| 10 | **Мероприятие** 2**.1.3.**Организация и проведение семинаров, расширенных совещаний (круглых столов) со специалистами отрасли | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение семинаров и круглых столов | В 2024 году проведено 2 семинар- совещание и 1 круглый стол | нет |
| 11 | **Контрольное событие № 3** | X | X | X | X | X | Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2024 году | Отчет подготовлен 15.01.2025 | нет |
| 12 | **Контрольное событие №4** | X | X | X | X | X | Подготовлены отчеты о проведении семинаров, расширенных совещаний (круглых столов) со специалистами отрасли в 2024 году | 15.01.2025 | нет |
| 13 | **Основное мероприятие 2.2.**  Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | В 2024 году повышение курсов квалификации прошли 1 специалист | нет |
| 14 | **Основное мероприятие 3.1.**Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей Сысольского района | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Пропаганда физической культуры и спорта  | В социальных сетях создана группа «Спортивная жизнь Сысольского района» для общения с населением района, в которой зарегистрировано 2096 человек. Созданы сайты Центра спорта и МКУ «Спортивная школа» с. Визинга.Размещено 184 публикаций | Нет |
| 15 | **Мероприятие 3.1.1.** Размещение наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Размещение наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | Размещено на стендах 49 публикаций | нет |
| 16 | **Мероприятие 3.1.2.** Размещение актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта в районных СМИ и на официальном сайте администрации муниципального района "Сысольский" | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Размещение актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта в районных СМИ и на официальном сайте администрации муниципального района "Сысольский" | Размещено 131 информация | нет |
| 17 | **Мероприятие 3.1.3.** Своевременное размещение и обновление информации и публикаций о проводимых физкультурных и спортивных мероприятий на официальном сайте администрации муниципального района "Сысольский" | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Своевременное размещение и обновление информации и публикаций о проводимых физкультурных и спортивных мероприятий на официальном сайте | Информация размещается своевременно | нет |
| 18 | **Контрольное событие №5** | X | X | X | X | X | Подготовлен отчет за 2024год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующих здоровый образ жизни | Отчет подготовлен 15.01.2025 | нет |
| 19 | **Основное мероприятие 3.2.** Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | Проведено 100% согласно запланированных мероприятий | нет |
| 20 | **Мероприятие 3.2.1.**Формирование календарного плана с учетом предложений муниципальных учреждений и общественных организаций в области физической культуры и спорта | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2023 | Формирование календарного плана с учетом предложений муниципальных учреждений и общественных организаций в области физической культуры и спорта | КП-2024 сформирован и утвержден | нет |
| 21 | **Мероприятие 3.2.2.**Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Сысольского района | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Сысольского района | На 31 декабря 2024 года проведено 180 – районных мероприятий (в.т.ч. 9 для инвалидов), 60 выездов на Республиканские, Северо-Западные, Всероссийские соревнования.  | нет |
| 22 | **Контрольное событие №6**  | X | X | X | X | X | Подготовлен отчет о доле реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане мероприятий за 2024 год | Отчет подготовлен 15.01.2025 | нет |
| 23 | **Контрольное событие №7**  | X | X | X | X | X | Подготовлен отчет о количестве участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального образования муниципальный район "Сысольский" за 2024 год | В мероприятиях приняло участие 6942 человека | нет |
| 24 | **Основное мероприятие 3.3.** Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов в межмуниципальных и республиканских соревнованиях | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Проведено 180 мероприятий | нет |
| 25 | **Мероприятие 3.3.1.**Формирование календарного плана с учетом предложений муниципальных учреждений и общественных организаций в области физической культуры и спорта | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование календарного плана с учетом предложений муниципальных учреждений | КП формируется ежегодно до 25.12. | нет |
| 26 | **Мероприятие 3.3.2.**Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Сысольского района | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Реализован на 100% | нет |
| 27 | **Мероприятие 3.3.4.**Проведение анализа выступления спортсменов Сысольского района на соревнованиях различного уровня | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение анализа выступления спортсменов Сысольского района | Имеется рейтинговая таблица | нет |
| 28 | **Контрольное событие №8** Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2023 год | X | X | X | X | X | Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2024 год | Отчет подготовлен 15.01.2025 | нет |
| 29 | **Основное мероприятие 3.4.** Организация мероприятий по стимулированию спортсменов за высокие спортивные результаты | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация мероприятий по стимулированию спортсменов за высокие спортивные результаты |  «Лучший спортсмен года» проходит в течении года.Производится выплата спортсмену за КМС и МС | нет |
| 30 | **Контрольное событие №9** | X | X | X | X | X | Проведено награждение спортсменов по итогам 2024 года | В 2024 году награждение «Лучшему спортсмену года» не проводилось; 2 КМС получили сертификаты на сумму 50 тысяч рублей. | нет |
| 31 | **Основное мероприятие 3.5.** Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | В 2024 году приняло участие в выполнении нормативов 413 человек, из них 396 выполнили на знак отличия (327 - золото, 58 - серебро, 11-бронза.) | нет |
| 32 | **Мероприятие 3.5.1.**Мониторинг организаций и учреждений Сысольского района по готовности внедрения ВФСК ГТО | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мониторинг организаций и учреждений Сысольского района по готовности внедрения ВФСК ГТО | В 2024 году приняло участие 8 организаций | нет |
| 32 | **Мероприятие 3.5.2.**Проведение конкурса среди организаций и учреждений Сысольского района по выполнению норм ВФСК ГТО | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение конкурса среди организаций и учреждений Сысольского района по выполнению норм ВФСК ГТО | Принято участие в конкурсе | нет |
| 33 | **Контрольное событие №10**  | X | X | X | X | X | Проведено награждение организаций и учреждений по итогам выполнения норм ВФСК ГТО за 2024 год | награждение в 2024 году не проводилось | нет |
| 34 | **Мероприятие 3.6.1.**Прием норм (тестов) комплекса ГТО среди населения Сысольского района | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Прием норм (тестов) комплекса ГТО среди населения Сысольского района | В 2024 году приняло участие в выполнении нормативов 413 человек, из них 396 выполнили на знак отличия (327 - золото, 58 - серебро, 11-бронза.) | нет |
| 35 | **Мероприятие 3.6.2**Внесение данных в автоматизированную информационную систему (АИС) ГТО | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Внесение данных в автоматизированную информационную систему (АИС) ГТО | Внесено 413 участников  | нет |
| 36 | **Контрольное событие №11** | X | X | X | X | X | Подготовка отчета статистический отчет 2-ГТО за 2024 год | Отчет подготовлен и направлен в Минспорта по эл. почте. | нет |
| 37 | **Основное мероприятие 4.1.**Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Подготовлено муниципальное задание на 2024 | нет |
| 38 | **Мероприятие 4.1.1.**Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Сысольского района (далее - календарный план) | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение реализации КП 2024 | Запланированные мероприятий выполнены на 100% | нет |
| 39 | **Мероприятие 4.1.2.**Организация физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства | В 4 сельских поселения работают инструктора по спорту, которые осуществляют работу с населением. | нет |
| 40 | **Мероприятие 4.1.3.**Проведение независимой системы оценки качества муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги в области физкультуры и спорта | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | Проведение независимой оценки качества предоставления услуг | Оценка проводится путем опроса на сайтах учреждений физкультурно-спортивной направленности | нет |
| 42 | **Контрольное событие № 12** | X | X | X | X | X | Подготовлен отчет об исполнении муниципального задания за 2024год | Отчет подготовлен 15.01.2024 | нет |
| 43 | **Основное мероприятие 4.2.**Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Укрепление МТБ | В 2024 году спортивный инвентарь не приобретался | Слабая оснащенность спортивным инвентарем, отсутствие транспорта у Центра Спорта |
| 44 | **Мероприятие 4.2.1.**Проведение анализа обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием для работы с населением по месту жительства | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Проведение анализа обеспеченности спорт инвентарем | Подготовлены сметы | нет |
| 45 | **Контрольное событие №13**Спортивный инвентарь передан инструкторам для работы с населением по месту жительства. | X | X | X | X | X | -. | -  | нет |
| 46 | **Основное мероприятие 4.3.**Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» с. Визинга | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» с. Визинга | В 2024г МКУ «Спортивная школа» с. Визинга освоено 12067,14 тыс.руб. | нет |
| 47 | **Мероприятие 4.3.1.**Подготовка спортивного резерва в сборные команды Сысольского района | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.02.2024 | 31.12.2024 | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Подготовка спортивного резерва в сборные команды Сысольского района | Официальный список спортсменов, входящих в состав сборной Сысольского района отсутствует.  | нет |
| 48 | **Мероприятие 4.3.2.**Анализ выступлений спортсменов в соревнованиях различного уровня | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.02.2024 | 31.12.2024 | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Анализ выступлений спортсменов | Итоговый рейтинг участия спортсменов в 2024 году не составлялся | нет |
| 49 | **Контрольное событие №14** | X | X | X | X | X | Подготовка статистического отчета по форме 5-ФК по итогам 2024 года  | Отчет подготовлен и направлен в Минспорта РК | нет |
| 50 | **Контрольное событие №15** | X | X | X | X | X | Формирование спортсменов Сысольского района в сборные команды Республики Коми по итогам 2024 года | 27.12.2024 года сформирован список спортсменов основного состава ГАУ РК «ЦСПСК» | нет |
| 51 | **Контрольное событие №16**Сформирован список спортсменов в сборные команды Сысольского района | X | X | X | X | X | Формирование спортсменов в сборные команды Сысольского района | Список не сформирован | нет |
| 52 | **Основное мероприятие 5.1.** Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Осуществляет отдел молодежной политики АМР «Сысольский»  | нет |
| 53 | **Мероприятие 5.1.1**Мониторинг системы муниципальных услуг и работ в сфере физической культуры и спорта и потребности в них. Подготовка предложений по их оптимизации и структурированию | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мониторинг системы управления | Мониторинг системы управления | нет |
| 54 | **Мероприятие 5.1.2.**Мониторинг выполнения муниципальных услуг и работ учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мониторинг выполнения муниципальных услуг | Отчет о выполнения муниципального задания ежеквартальный. | нет |
| 55 | **Контрольное событие №17**  | X | X | X | X | X | Подготовка отчета о выполнении муниципальных услуг учреждениями отрасли за 2024 год | Отчет предоставлен | нет |
| 53 | **Основное мероприятие 5.2.** Выполнение других обязательств органом местного самоуправления | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение других обязательств органом местного самоуправления | Выполнение других обязательств органом местного самоуправления | нет |
| 54 | **Мероприятие 5.2.1.**Мониторинг достижения запланированных непосредственных и конечных результатов Программы | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мониторинг достижения запланированных непосредственных и конечных результатов Программы | Осуществляется контроль | нет |
| 55 | **Мероприятие 5.2.2.**Внесение корректировки показателей Программы | Заместитель руководителя администрации по социальному развитию МР «Сысольский»Е.А. Куратова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Внесение корректировки показателей Программы | По мере необходимости | нет |
| 56 | **Контрольное событие №18** | X | X | X | X | X | Подготовка отчета о достижении показателей программы за 2024 год | Отчет предоставлен в отдел экономики  | нет |

Таблица 7

Информация

о расходах федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета

Республики Коми, бюджета муниципального образования муниципального района «Сысольский» и юридических

лиц на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, задач, основного мероприятия | Источник финансирования |  |  |
| Утверждено в бюджете на 1 января 2024 года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | всего | **22159,00** | **24342,71** | **23854,23** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 3126,81 | 4041,16 | 4041,16 |
|  | бюджет муниципального района» Сысольский" | 18682,19 | 19952,85 | 19464,37 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства от приносящей доход деятельности | 350,00 | 248,70 | 248,70 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| задача 1 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | всего |  | 50,00 | 98,16 | 98,16 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 50,00 | 98,16 | 98,16 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0101 | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0102 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0103 | Обеспечение муниципальных учреждений спортивнойнаправленности и муниципальных образований спортивным оборудованием и транспортом | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0104 | Реализации народных проектов в сфере физической культуре и спорта | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основноемероприятие 0105 | Ремонт, капитальныйремонт в сфере физической культуры и спорта | всего | 0,00 | 48,16 | 48,16 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 48,16 | 48,16 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 0106 | Создание современных безопасных условий на объектах физической культуры и спорта для маломобильных групп населения  |  | всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 0107 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием); |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2 | Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0201 | Организация направления на обучение по программам дополнительного образования  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| основное мероприятие 0202 | Проведение семинаров, круглых столов для специалистов, работающих независимо от ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3 | Вовлечение всех категорий населения Сысольского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | всего | 60,00 | 105,00 | 105,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 60,00 | 105,00 | 105,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| основное мероприятие 0301 | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | всего | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0302 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья  | всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0303 | Обеспечение участия спортсменов в межмуниципальных и республиканских соревнованиях | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| основное мероприятие 0304 | Организация мероприятий по стимулированию спортсменов за высокие результаты  | Всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0305 | Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  | всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением |  |  |  |  |  |
| Задача 4 | всего | **22049,00** | **24139,55** | **23651,07** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 3126,81 | 4041,16 | 4041,16 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 18572,19 | 19749,69 | 19261,21 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 350,00 | 248,70 | 248,70 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 0401 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | всего | **10644,50** | **11538,77** | **11285,23** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 622,31 | 673,93 | 673,93 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 10022,19 | 10864,84 | 10611,30 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0402 | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | всего | **400,0** | **298,70** | **298,70** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 50,0 | 50,00 | 50,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 350,0 | 248,70 | 248,70 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0403 | Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» с. Визинга | всего | **11004,50** | **12302,08** | **12067,14** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 2504,50 | 3367,23 | 3367,23 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 8500,00 | 8834,85 | 8599,91 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| основное мероприятие 0404 | Создание современных безопасных условий в сфере физической культуры и спорта | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культура и спорта" в муниципальном районе "Сысольский" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0501 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0502 | Выполнение других обязательств органами местного самоуправления  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0503 | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников учреждений физкультурно-спортивной направленности  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0504 | Обеспечение отсутствия у муниципальных служащих просроченной кредиторской задолженности на расходы за энергоресурсы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| Основное мероприятие 0505 | Обеспечение отсутствия у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | всего | **0,0** | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Сысольский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | фонд содействия реформирования ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Талица 8

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями муниципального района «Сысольский» по муниципальной программе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работ) (тыс. руб.) |
| План | Факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сведения об оказываемых услугах |
| Проведение занятий физкультурно спортивной направленностипо месту проживания граждан | 65 | 63 | 10644,50 | 11538,77 | 11285,23 |
| Количество проведенных мероприятий | 95 | 93 | 95 | 93 | 93 |
| Количество участников | 7900 | 6942 | 7900 | 6942 | 6942 |
| Порядок информирования потенциальных потребителей услуги | 175 | 184 | 175 | 184 | 184 |

Рекомендации по заполнению Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района «Сысольский» по муниципальной программе

1. В графах 4 - 6 указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.

2. Значения граф 4 - 5 заполняются на основе данных сводной бюджетной росписи.

3. В графе 6 указываются кассовые расходы муниципальных учреждений по состоянию на отчетную дату по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Таблица 9

Сведения

о внесенных в муниципальную программу

«Развитие физической культуры и спорта» изменениях

по состоянию на 30 декабря 2024 г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) | Номер, дата нормативного правового акта |
| 1 | Внесение изменения в постановление администрации муниципального района «Сысольский» | Изменения в редакции(ответственный исполнитель - отдел молодежной политики администрации муниципального района «Сысольский») | 294-р § 2 от 01.11.2024 года |

Приложение 7

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

муниципальных программ

МО МР «Сысольский»

Анкета

для оценки эффективности муниципальной программы

 «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт | Удельный вес вопроса в разделе | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Блок 1. Качество формирования |
| Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) программы (К) | К = (20 x (сумма К1.1 - К1.4)) / 100=20х100%=20 |
| 1.1. | Соответствует ли цель программы Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сысольский» (далее - Стратегия) | Сравнение цели программы и стратегической цели, задач.Оценка: да - 1; нет - 0 | Управление экономического развития | 25% | 1 | К1.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.1 =25% |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы и показатели программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов Стратегии | Сравнение целевых индикаторов и показателей программы и Стратегии.Ответ "Да" - значения целевых индикаторов и показателей программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов и показателей Стратегии - 1.В случае несоответствия - 0. В случае, если целевые значения выше определенных в Стратегии - 1. | Управление экономического развития | 25% | 1 | К1.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.2=25% |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи программы соответствующие ей целевые индикаторы и показатели программы | Экспертиза целевых индикаторов и показателей программы. Да - 1. Нет - 0 | Управление экономического развития | 25% | 1 | К1.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.3=25% |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей с другими задачами, проведена ли оценка налоговых расходов в составе муниципальной программы (при необходимости) | Экспертиза задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы.Ответ "Да" - имеется целевой индикатор и показатель по каждой задаче подпрограммы, и он не является целевым индикатором и показателем по другим задачам - 1. Нет - 0 | Управление экономического развития | 25% | 1 | К1.4 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.4=25% |
| Раздел 2. Качество планирования (П) | П = (10 x (сумма П2.1 - П2.4)) / 100=9,2 |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) - 1. Нет - 0 | Управление экономического развития | 40% | 1 | П2.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.1=40% |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов и показателей от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% | Расчет: вывести % исполнения по каждому целевому показателю, рассчитать среднее значение % исполнения. Сравнить % исполнения со 100%. Если получившееся значение менее 10%, то - 1. Если от 10% до 20% - 0,8. Если от 20% до 30% - 0,6. Если ниже 30% - 0 | Управление экономического развития | 40% | 0,8 | П2.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.2=32% |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года | Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года, - 1. Нет - 0 | Управление экономического развития | 10% | 1 | П2.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.3=10% |
| 2.4. | Отражены ли "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект | Ответ "Да" - в паспорте программы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект, - 1. Нет - 0 | Управление экономического развития | 10% | 1 | П2.4 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.4=10% |
| Блок 2. Эффективность реализации |
| Раздел 3. Качество управления программой (У) | У = (20 x (сумма У3.1 - У3.3)) / 100=20 |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в комплексном плане действий по реализации программы | Установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий на 100% - 1. Далее - пропорционально исполнению в % (от 0 до 0,9) | Управление экономического развития | 50% | 1 | У3.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.1=50% |
| 3.2. | Соблюдены ли сроки внесения изменений в муниципальные программы условиям, определенным п. 20 настоящего постановления (Приложение 1), а также сроки направления в управление экономического развития актуализированной редакции МП на регистрацию в федеральном ГАСУ | Ответ "Да" - 1. "Нет" - 0 | Управление экономического развития | 45% | 1 | У3.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.2=45% |
| 3.3. | Отсутствуют ли случаи выявленных нарушений в ходе реализации программы контролирующими/надзорными органами | Наличие предписаний/замечаний/требований или иных нарушений, выявленных контролирующими и/или надзорными органами. Да - 1, нет - 0 | Управление экономического развития | 5% | 1 | У3.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.3=5% |
| Раздел 4. Достигнутые результаты (Д) | Д = 50 x (сумма Д4.1 - Д4.3)=50\*97,51%=48,8 |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий - в % к 100% | Управление экономического развития | 30% | 91,7% | Д4.1 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.1) / 100=27,51% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей | Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за год путем отношения количества целевых индикаторов и показателей, по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей - в % к 100% | Управление экономического развития | 40% | 100% | Д4.2 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.2) / 100=40% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства, предусмотренные для финансирования программы в целом | В случае, если по программе есть неисполненные мероприятия и недостигнутые целевые показатели, оценивается соотношение показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2021 года и кассовое исполнение муниципальной программы по итогам года, в %.В случае выполнения всех мероприятий и достижения/перевыполнения всех показателей значение по данному пункту определяется в размере 100% без учета соотношения сводной бюджетной росписи и кассового исполнения | Управление экономического развития | 30% | 100% | Д4.3 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.3) / 100=30% |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Результат оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный год | 98 |

Итоговая рейтинговая оценка эффективности (ОЦ) определяется по следующей общей формуле:

ОЦ = К + П + У + Д

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов качественной оценке используется шкала оценок, согласно которой количественное значение итоговой рейтинговой оценки эффективности муниципальной программы переводится в качественную оценку - "Эффективна", "Умеренно эффективна", "Адекватна", "Неэффективна".

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основании годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - отчет), представленных ответственными исполнителями программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ представляются в составе сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Соответствие баллов качественной оценке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон баллов | Итоговая оценка программы | Вывод |
| **85 - 100** | **Эффективна** | **Цели и приоритеты по программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления программой привели к достижению запланированных результатов** |
| 70 - 84,99 | Умеренно эффективна | В целом программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом |
| 50 - 69,99 | Адекватна | По программе наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом |
| 0 - 49,99 | Неэффективна | Программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной программы и пересмотр объемов ее финансирования |