Форма мониторинга

реализации муниципальной программы (полугодовая)

Наименование муниципальной программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

отчетный период 6 мес. 2024 г.

Ответственный исполнитель: Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» - Шустиков А.М.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание контрольного события в отчетном периоде | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |
| План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.Проведение учений и тренировок, занятий и семинаров | Выполнено в срок | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольное событие 1Оснащение учебно-консультативных пунктов по ГО и ЧС информационными материалами | Выполнено в срок | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Мероприятие 1.2.1.Выполнение ежегодного плана основных мероприятий МР «Сысольский» в области гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Выполнено в срок | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 810,0 | 446,3 |
| 2.2. | Контрольное событие 2Проведение заседаний КЧС и ОПБ, проведение командно-штабных учений | Выполнено в срок | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 810,0 | 446,3 |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Мероприятие 2.1.1. Количество добровольных пожарных дружин, содержаний и обслуживание пожарных машин, создание минерализованных полос. | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 260,0 | 62,2 |
| 3.2. | Контрольное событие 3 Проведено обучение членов добровольной пожарной охраны | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 260,0 | 62,2 |
| 4 | Основное мероприятие 3.1. | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1. | Мероприятие 3.1.1.Обустройство пляжей и оснащение мест купания постами и первичными средствами спасения  | Не выполнено | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 110,0 | 0,0 |
| 4.5. | Контрольное событие 4Выполнение работ по обустройству пляжей в с.Визинга, п. Первомайский. | Не выполнено | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 110,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 4.1. | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. | Мероприятие 4.1.1.Выбор и создание пунктов временного размещения пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций  | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 50,0 | 0,0 |
| 5.2. | Контрольное событие 5Приобретение предметов первой необходимости. | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 50,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 5.1. | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.1. | Мероприятие 5.1.1.Проведение учений и тренировок, командно-штабных учений | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 200,0 | 0,0 |
| 6.2. | Контрольное событие 6Проведение тренировок | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 200,0 | 0,0 |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетное полугодие: ((2/6) + (2/6) + (508,2/1430))/3\*100% = 33 %. Программа является эффективной. |

Ответственный исполнитель

Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС А,М. Шустиков

19.07.2024