Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы муниципального района «Сысольский»

«Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений»

| Ответственный исполнитель | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2024 год |
| Дата составления отчета | 14.02.2025 г. |
| Непосредственный исполнитель (исполнители) | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» Андрей Михайлович Шустиков, 89042064535, gochs@sysola.rkomi.ru |

Ответственный исполнитель:

Первый заместитель руководителя

администрации муниципального

района «Сысольский»			                                               А.В. Анисимов

Отчет по муниципальной программе муниципального образования муниципального района «Сысольский» «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальную программу муниципального образования муниципального

района «Сысольский» «Обеспечение охраны общественного порядка

и профилактика правонарушений» за 2024 год

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование материально-технической базы обеспечения общественного порядка и общественной безопасности - развитие и совершенствование систем уличного видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество камер уличного видеонаблюдения, установленных на территории МР «Сысольский» в рамках развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | Ед. в год | 1 | 1 | 3 | К=1 |
| 2 | Доля муниципальных помещений, предоставляемых для работы участкового уполномоченного полиции, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 80 | 85 | 85 | К=1 |
| Задача 2. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений в общественных местах и на улицах |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество правонарушений выявленных в результате работы добровольной народной дружины | Ед. в год | 1 | 2 | 2 | К=1 |
| 4 | Доля правонарушений совершенных несовершеннолетними | % | 7 | 6 | 1,7 | К= 0,3 |
| 5 | Доля правонарушений совершенных повторно лицами, освободившимися из мест лишения свободы | % | 27 | 26 | 36,0 | К=1 |
| 6 | Доля правонарушений совершенных лицами, страдающими алкогольной зависимостью | % | 27 | 26 | 12,5 | К= 0,5 |
| 7 | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению, от общего числа состоящих на профилактических учетах | % | 75 | 80 | 78,6 | К=1 |
| Задача 3: Профилактика терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество выявленных правонарушений террористической и экстремистской направленности | Ед. | 0 | 0 | 0 | К=1 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, входящих

в состав подпрограмм муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сысольский»

за 2024 год

| Пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Развитие и совершенствование системы видеонаблюдения | Отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение количества камер уличного видеонаблюдения, установленных на территории МР «Сысольский» в рамках развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» позволит повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации и своевременное реагировать на правонарушения с видеофиксацией, что приведет к снижению уличной преступности в местах с массовым пребыванием граждан и снизит количество чрезвычайных ситуаций | Достигнуто. Увеличение количества камер уличного видеонаблюдения, установленных на территории МР «Сысольский» в рамках развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город», которое позволило повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации и своевременное реагировать на правонарушения с видеофиксацией, что привело к снижению уличной преступности в местах с массовым пребыванием граждан и снизило количество чрезвычайных ситуаций | нет |
| 2 | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение бесперебойного функционирования аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Бесперебойное функционирование существующего АПК «Безопасный город» | Достигнуто. Бесперебойное функционирование существующего АПК «Безопасный город» обеспечено. | нет |
| 3 | Контрольное событие 1 | х | х | х | х | х | Заключены договоры на техническое обслуживание системы уличного видеонаблюдения на территории МР «Сысольский» | Достигнуто. Заключены договоры на техническое обслуживание системы уличного видеонаблюдения на территории МР «Сысольский» с Коми филиалом ПАО «Ростелеком». | нет |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Увеличение количества камер уличного наблюдения, установленных на территории МР «Сысольский» в рамках развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации и своевременное реагирование на правонарушения с видеофиксацией | Достигнуто. Повысилась оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации и своевременное реагирование на правонарушения с Видеофиксацией. | нет |
| 5 | Контрольное событие 2 | х | х | х | х | х | Приобретено оборудование для системы видеонаблюдения на территории МР «Сысольский» | Достигнуто. Приобретено 3 камеры уличного наблюдения, установлены на территории МР «Сысольский» в рамках развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | нет |
| 6 | Основное мероприятие 1.2. Ремонт, капитальный ремонт помещений участковых уполномоченных полиции | Отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приведение помещений участковых уполномоченных полиции в соответствии с требованиями Приказа МВД России от 29.03.2019 № 205 | Не достигнуто. Приведение помещений участковых уполномоченных полиции в соответствии с требованиями Приказа МВД России от 29.03.2019 № 205 не организовывалось. | - |
|  | Мероприятие 1.2.1. Предоставление в безвозмездное пользование муниципальных помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещаемому должность уполномоченного полиции и проведение ремонта в данных помещениях | Отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение удельного веса муниципальных помещений, предоставляемых для работы участкового уполномоченного полиции, приведенных в удовлетворительное состояние | Не достигнуто. Приведение помещений участковых уполномоченных полиции в соответствии с требованиями Приказа МВД России от 29.03.2019 № 205 не организовывалось. | - |
| 7 | Контрольное событие 3 | х | х | х | х | х | Доля муниципальных помещений, предоставляемых для работы участкового уполномоченного полиции, находящихся в удовлетворительном состоянии | Не достигнуто. За 2024 год работа по приведению в нормативное состояние муниципальных помещений, предоставляемых для работы участкового уполномоченного полиции не организовывалась. | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. Организация охраны общественного порядка добровольными народными дружинами | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Информирование о формах участия граждан в охране общественного порядка | Достигнуто. Информирование о формах участия граждан в охране общественного порядка осуществлялось. | нет |
| 10 | Мероприятие 2.1.1. Организация функционирования народной дружины | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение количества правонарушений, выявленных в результате добровольной народной дружины. Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Недопущение правонарушений террористической и экстремистской | Достигнуто. Снизилось количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Не допущены правонарушения террористической и экстремистской | нет |
| 11 | Контрольное событие 4 | х | х | х | х | х | Выплачено денежное вознаграждение командиру народной дружины и членам НД за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками МО МВД России «Сысольский» на улицах района | Достигнуто. Выплачено денежное вознаграждение командиру народной дружины и членам НД за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками МО МВД России «Сысольский» на улицах района в размере 34,9 тыс. руб. | нет |
|  | Мероприятие 2.1.2. Обеспечение защиты командира и членов НД от несчастных случаев в ходе организации общественного порядка | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Постоянное функционирование народной дружины на территории МР «Сысольский» | Не достигнуто. Страхование командира и членов НД от несчастных случаев в ходе организации общественного порядка не обеспечено. | - |
|  | Контрольное событие 5 | х | х | х | х | х | Заключен договор на страхование членов народной дружины МР «Сысольский» | Не достигнуто. Договор на страхование членов народной дружины МР «Сысольский» не заключен. | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация социальной помощи несовершеннолетним осужденным без изоляции от общества и членов их семей | ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми - Сысольский межмуниципальный филиал; ГБУ РК «ЦСЗН Сысольского района»; Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Сысольского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Уменьшение роста повторной преступности, несовершеннолетними осужденными, чья мера наказания не связана с лишением свободы | Достигнуто. Уменьшение роста повторной преступности, несовершеннолетними осужденными, чья мера наказания не связана с лишением свободы | нет |
|  | Мероприятие 2.2.1. Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества и членов их семей | ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми - Сысольский межмуниципальный филиал; ГБУ РК «ЦСЗН Сысольского района»; Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Сысольского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Уменьшение роста повторной преступности, несовершеннолетними осужденными, чья мера наказания не связана с лишением свободы | Достигнуто. Уменьшение роста повторной преступности, несовершеннолетними осужденными, чья мера наказания не связана с лишением свободы | нет |
|  | Контрольное событие 6 | х | х | х | х | х | Доля правонарушений, совершенных несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества | Достигнуто. Доля правонарушений, совершенных несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества сократилась | нет |
|  | Основное мероприятие 2.3. Оказание помощи осужденным лицам, страдающими алкогольной зависимостью | МО МВД России «Сысольский»; ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми - Сысольский межмуниципальный филиал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Уменьшение роста повторной преступности, лицами освобожденными из мест лишения свободы | Достигнуто. Уменьшение роста повторной преступности, лицами освобожденными из мест лишения свободы | нет |
|  | Мероприятие 2.3.1. Проведение профилактических мероприятий с осужденными, страдающими алкогольной зависимостью | МО МВД России «Сысольский»; ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми - Сысольский межмуниципальный филиал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Уменьшение роста повторной преступности, лицами освобожденными из мест лишения свободы | Достигнуто. Уменьшение роста повторной преступности, лицами освобожденными из мест лишения свободы | нет |
|  | Контрольное событие 7 | х | х | х | х | х | Доля правонарушений, совершенных лицами, страдающими алкогольной зависимостью | Достигнуто. Доля правонарушений, совершенных лицами, страдающими алкогольной зависимостью сократилась | нет |
|  | Основное мероприятие 2.4. Оказание юридической помощи осужденным лицам, по вопросам законодательства о труде и занятости | ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми - Сысольский межмуниципальный филиал; ГБУ РК «ЦСЗН Сысольского района»; ГУ РК «ЦЗН Сысольского района»; Администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Уменьшение роста повторной преступности, лицами освобожденными из мест лишения свободы. | Достигнуто. Произошло уменьшение роста повторной преступности, лицами освобожденными из мест лишения свободы. | нет |
|  | Мероприятие 2.4.1. Оказание бесплатной юридической помощи осужденным лицам, по вопросам законодательства о труде и занятости | Администрация МР «Сысольский»; ГБУ РК «ЦСЗН Сысольского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Уменьшение роста повторной преступности, лицами освобожденными из мест лишения свободы. | Достигнуто. Произошло уменьшение роста повторной преступности, лицами освобожденными из мест лишения свободы. | нет |
|  | Контрольное событие 8 | х | х | х | х | х | Предоставлены отчет о количестве оказания юридической помощи осужденных, освободившихся из мест лишения свободы | Достигнуто. Произошло снижение повторной преступности, лицами освобожденными из мест лишения свободы | нет |
|  | Основное мероприятие 2.5. Увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению | Управление образования администрации МР «Сысольский»; Управление культуры администрации МР «Сысольский»; Сектор физической культуры и спорта администрации МР «Сысольский»; ГБУ РК «ЦСЗН Сысольского района»; Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Сысольского района; МО МВД России «Сысольский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация внеурочной занятости обучающихся, в том числе в объединениях физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, патриотической, социально значимой, естественно-научной и другой направленности | Достигнуто. Внеурочная занятость обучающихся, в том числе в объединениях физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, патриотической, социально значимой, естественно-научной и другой направленности организована. | нет |
|  | Мероприятие 2.5.1. Реализация информационно -пропагандистских мероприятий в средствах массовой информации, направленных на профилактику буллинга, правонарушений, здорового образа жизни. | Заместитель руководителя по социальному развитию администрации МР «Сысольский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Вовлечение несовершеннолетних в организованные формы досуга на базе различных учреждений | Достигнуто. Изготовлены и распространены информационные плакаты на тему буллинга, наказания, предусмотренного за совершения краж, повреждения чужого имущества, ведение здорового образа жизни | нет |
|  | Контрольное событие 9 | х | х | х | х | х | Направлен запрос в МО МВД «Сысольский» о состоянии преступности среди несовершеннолетних | Достигнуто. Получен отчет МО МВД «Сысольский» о состоянии преступности среди несовершеннолетних | нет |
|  | Основное мероприятие 3.1. Организация мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма | Специалист – эксперт отдела гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» - Салахутдинова И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение количества мероприятий, направленных на предупреждение проявлений терроризма и экстремизма | Достигнуто. Мероприятия, направленные на предупреждение проявлений терроризма и экстремизма обеспечены. | нет |
|  | Мероприятие 3.1.1. Организация проведения заседаний Антитеррористической комиссии | Специалист – эксперт отдела гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» - Салахутдинова И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление мероприятий правового, организационного характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов от террористических посягательств | Достигнуто. Проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии. | нет |
|  | Контрольное событие 10 | х | х | х | х | х | Ежеквартальное проведение заседаний Антитеррористической комиссии | Достигнуто. Проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии (19.01., 27.03., 25.04., 18.06., 20.08., 25.12) | нет |
|  | Мероприятие 3.1.2. Формирование плана работы Антитеррористической комиссии | Специалист – эксперт отдела гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» - Салахутдинова И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление мероприятий правового, организационного характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов от террористических посягательств | Достигнуто. Работа антитеррористической комиссии организована согласно плану работы на 2024 год. | нет |
|  | Контрольное событие 11 | х | х | х | х | х | Оформление Планов работы Антитеррористической комиссии. | Достигнуто. Работа антитеррористической комиссии организована согласно плану работы на 2024 год. | нет |
|  | Мероприятие 3.1.2. Реализация информационно -пропагандистских мероприятий в средствах массовой информации, направленных на раскрытие антиобщественной природы экстремизма, способствующих распространению толерантности, снижению социальной напряженности в обществе | Специалист – эксперт отдела гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» - Салахутдинова И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Информирование населения муниципального района «Сысольский» о сущностях терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно – политического экстремизма | Достигнуто. Информирование населения проводится через сообщества ВК, на официальном сайте, памятки, плакаты. | нет |
|  | Контрольное событие 12 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Изготовлены и распространены памятки, буклеты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Размещена информация на официальном сайте администрации | Достигнуто. Изготовлены и распространены памятки, буклеты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Размещена информация на официальном сайте администрации. Правонарушения террористической и экстремисткой направленности не выявлены. | нет |

Информация

о расходах федерального бюджета Российской Федерации,

республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета

МР «Сысольский» внебюджетных источников на реализацию

целей муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Сысольский"

«Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовые расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Сысольский" «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 960,0 | 839,2 | 802,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района "Сысольский | 960,0 | 839,2 | 802,3 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Развитие и совершенствование системы видеонаблюдения | Всего | 400,0 | 311,4 | 289,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района "Сысольский | 400,0 | 311,4 | 289,6 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Ремонт, капитальный ремонт помещений участковых уполномоченных полиции | Всего | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района "Сысольский | - | - | - |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация охраны общественного порядка добровольными народными дружинами | Всего | 50,0 | 50,0 | 34,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района "Сысольский | 50,0 | 50,0 | 34,9 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация социальной помощи несовершеннолетним осужденным без изоляции от общества и членов их семей | Всего | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района "Сысольский | - | - | - |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. | Оказание помощи осужденным лицам, страдающими алкогольной зависимостью | Всего | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района "Сысольский | - | - | - |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. | Оказание юридической помощи осужденным лицам, по вопросам законодательства о труде и занятости | Всего | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района "Сысольский | - | - | - |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. | Увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района "Сысольский | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма | Всего | 500,0 | 467,7 | 467,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района "Сысольский | 500,0 | 467,7 | 467,4 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Сведения о внесенных

в муниципальную программу

муниципального образования муниципального района «Сысольский»

«Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений»

изменениях по состоянию на 01.01.2025г.

| N п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) | Номер, дата нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального района «Сысольский» № 12/1658, 28 декабря 2024 г. | Внесение изменений по финансовым средствам и по мероприятиям | № 12/1658 от 28 декабря 2024 г. |

Анкета

для оценки эффективности муниципальной программы

«Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений»

| N п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт | Удельный вес вопроса в разделе | Балл | Итоги оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Блок 1. Качество формирования |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) программы (К) |  |  | К = (20 x (сумма К1.1 - К1.4)) / 100=20*100%=20 |  |  |  |
| 1.1. | Соответствует ли цель программы Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сысольский» (далее - Стратегия) | Сравнение цели программы и стратегической цели, задач. Оценка: да - 1; нет - 0 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 25% | 1 | К1.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.1=25% |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы и показатели программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов Стратегии | Сравнение целевых индикаторов и показателей программы и Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов и показателей программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов и показателей Стратегии - 1. В случае несоответствия - 0. В случае, если целевые значения выше определенных в Стратегии - 1. | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 25% | 1 | К1.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.2=25% |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи программы соответствующие ей целевые индикаторы и показатели программы | Экспертиза целевых индикаторов и показателей программы. Да - 1. Нет - 0 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 25% | 1 | К1.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.3=25% |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей с другими задачами, проведена ли оценка налоговых расходов в составе муниципальной программы (при необходимости) | Экспертиза задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы. Ответ "Да" - имеется целевой индикатор и показатель по каждой задаче подпрограммы, и он не является целевым индикатором и показателем по другим задачам - 1. Нет - 0 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 25% | 1 | К1.4 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.4=25% |
| Раздел 2. Качество планирования (П) |  |  | П = (10 x (сумма П2.1 - П2.4)) / 100=9 |  |  |  |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) - 1. Нет - 0 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 40% | 1 | П2.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.1=40% |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов и показателей от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% | Расчет: вывести % исполнения по каждому целевому показателю, рассчитать среднее значение % исполнения. Сравнить % исполнения со 100%. Если получившееся значение менее 10%, то - 1. Если от 10% до 20% - 0,8. Если от 20% до 30% - 0,6. Если ниже 30% - 0 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 40% | 0,8 | П2.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.2=32% |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года | Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года, - 1. Нет - 0 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 10% | 1 | П2.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.3=10% |
| 2.4. | Отражены ли "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект | Ответ "Да" - в паспорте программы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект, - 1. Нет - 0 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 10% | 1 | П2.4 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.4=10% |
| Блок 2. Эффективность реализации |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Качество управления программой (У) |  |  | У = (20 x (сумма У3.1 - У3.3)) / 100=20*55%:100=18 |  |  |  |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в комплексном плане действий по реализации программы | Установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий на 100% - 1. Далее - пропорционально исполнению в % (от 0 до 0,9) | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 50% | 0,8 | У3.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.1=40% |
| 3.2. | Соблюдены ли сроки внесения изменений в муниципальные программы условиям, определенным п. 17 настоящего постановления (Приложение 1), а также сроки направления в Отдел экономики и предпринимательства актуализированной редакции МП на регистрацию в федеральном ГАСУ | Ответ "Да" - 1. "Нет" - 0 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 45% | 1 | У3.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.2=45% |
| 3.3. | Отсутствуют ли случаи выявленных нарушений в ходе реализации программы контролирующими/надзорными органами | Наличие предписаний/замечаний/требований или иных нарушений, выявленных контролирующими и/или надзорными органами. Да - 0, нет - 1 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 5% | 1 | У3.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.3=5% |
| Раздел 4. Достигнутые результаты (Д) |  |  | Д = 50 x (сумма Д4.1 - Д4.3) =50х90%=42,5 |  |  |  |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий - в % к 100% | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 30% | 87,5% | Д4.1 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.1) / 100=26% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей | Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за год путем отношения количества целевых индикаторов и показателей, по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей - в % к 100% | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 40% | 75% | Д4.2 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.2) / 100= 30% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства, предусмотренные для финансирования программы в целом | В случае, если по программе есть неисполненные мероприятия и недостигнутые целевые показатели, оценивается соотношение показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря прошлого года и кассовое исполнение муниципальной программы по итогам года, в %. В случае выполнения всех мероприятий и достижения/перевыполнения всех показателей значение по данному пункту определяется в размере 100% без учета соотношения сводной бюджетной росписи и кассового исполнения | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 30% | 95,6% | Д4.3 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.3) / 100= 29% |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 89,5 |  |
| Результат оценки эффективности муниципальной программы за 2024 отчетный год |  |  | эффективна |  |  |  |

Итоговая рейтинговая оценка эффективности (ОЦ) определяется по следующей общей формуле:

ОЦ = К + П + У + Д

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов качественной оценке используется шкала оценок, согласно которой количественное значение итоговой рейтинговой оценки эффективности муниципальной программы переводится в качественную оценку - "Эффективна", "Умеренно эффективна", "Адекватна", "Неэффективна".

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основании годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - отчет), представленных ответственными исполнителями программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ представляются в составе сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Соответствие баллов качественной оценке

| Диапазон баллов | Итоговая оценка программы | Вывод |
| --- | --- | --- |
| 85 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления программой привели к достижению запланированных результатов |
| 70 - 84,99 | Умеренно эффективна | В целом программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом |
| 50 - 69,99 | Адекватна | По программе наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом |
| 0 - 49,99 | Неэффективна | Программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной программы и пересмотр объемов ее финансирования |