Форма мониторинга

реализации муниципальной программы (полугодовая)

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений»

отчетный период 6 мес. 2024 г.

Ответственный исполнитель: Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» - Шустиков А.М.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание контрольного события в отчетном периоде | | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | | |
| План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.  Обеспечение бесперебойного функционирования аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 138,5 | 109,6 |
| 1.2. | Контрольное событие 1  Заключены договоры на техническое обслуживание системы уличного видеонаблюдения на территории МР «Сысольский» | Выполнено в срок | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 138,5 | 109,6 |
| 1.3. | Мероприятие 1.1.2.  Увеличение количества камер уличного наблюдения, установленных на территории МР «Сысольский» в рамках развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 261,5 | 50,7 |
| 1.4. | Контрольное событие 2Приобретено оборудование для системы видеонаблюдения на территории МР «Сысольский» | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 261,5 | 50,7 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Мероприятие  1.2.1.  Предоставление в безвозмездное пользование муниципальных помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещаемому должность уполномоченного полиции и проведение ремонта в данных помещениях | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Контрольное событие 3  Доля муниципальных помещений, предоставляемых для работы участкового уполномоченного полиции, находящихся в удовлетворительном состоянии | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Мероприятие 2.1.1.  Организация функционирования народной дружины | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 35,0 | 22,88 |
| 3.2. | Контрольное событие 4  Выплачено денежное вознаграждение командиру народной дружины и членам НД за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками МО МВД России «Сысольский» на улицах района | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 35,0 | 22,88 |
| 3.3. | Мероприятие 2.1.2.  Обеспечение защиты командира и членов НД от несчастных случаев в ходе организации общественного порядка | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 15,0 | 0,0 |
| 3.4. | Контрольное событие 5  Заключен договор на страхование членов народной дружины МР «Сысольский» | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 15,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 2.2. | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1. | Мероприятие 2.2.1.  Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества и членов их семей | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Контрольное событие 6  Доля правонарушений, совершенных несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества и членов их семей | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.3. | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. | Мероприятие 2.3.1.  Проведение профилактических мероприятий с осужденными, страдающими алкогольной зависимостью | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Контрольное событие 8  Доля правонарушений, совершенных лицами, страдающими алкогольной зависимостью | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.4. | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.1. | Мероприятие 2.4.1.  Оказание бесплатной юридической помощи осужденным лицам, по вопросам законодательства о труде и занятости | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Контрольное событие 9  Предоставлены отчет о количестве оказания юридической помощи осужденных, освободившихся из мест лишения свободы | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.5. | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1. | Мероприятие 2.5.1.  Организация районного конкурса видеороликов, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 10,0 | 0,0 |
| 7.2. | Контрольное событие 10  Направлен отчет о состоянии преступности среди несовершеннолетних | Срок не наступил | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 3.1. | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1. | Мероприятие 3.1.1.  Организация проведения заседаний Антитеррористической комиссии | Выполнено в срок | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 8.2. | Контрольное событие 11  Ежеквартальное проведение заседаний Антитеррористической комиссии | Выполнено в срок | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. | Мероприятие 3.1.2.  Формирование плана работы Антитеррористической комиссии | Выполнено в срок | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 8.4. | Контрольное событие 12  Оформление Планов работы Антитеррористической комиссии | Выполнено в срок | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 8.5. | Мероприятие 3.1.2.  Реализация информационно -пропагандистских мероприятий в средствах массовой информации,  Направленных на раскрытие антиобщественной природы экстремизма, способствующих распространению толерантности, снижению социальной напряженности  в обществе | Выполнено в срок | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| 8.6. | Контрольное событие 13  Изготовлены и распространены памятки, буклеты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Размещена информация на официальном сайте администрации | Выполнено в срок | Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС Шустиков А.М. | 2024 | 1 полугодие 2024 | Бюджет МР «Сысольский» | 0,0 | 0,0 |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетное полугодие: ((3/12) + (4/12) + (183,18/460))/3\*100% = 33 %.  Программа является эффективной. | | | | | | | | |

Ответственный исполнитель

Заведующий отделом ГО, защиты, ЕДДС А,М. Шустиков

19.07.2024