Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы муниципального района «Сысольский»

«Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» |
| Отчетный год | 2023 год |
| Дата составления отчета | 14.02.2024 г. |
| Непосредственный исполнитель (исполнители) | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» Андрей Михайлович Шустиков, 89042064535, gochs@sysola.rkomi.ru  |

Ответственный исполнитель:

Первый заместитель руководителя

администрации муниципального

района «Сысольский» А.В. Анисимов

**Отчет по муниципальной программе муниципального образования муниципального района «Сысольский» «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год**

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальную программу муниципального образования муниципального

района «Сысольский» «Обеспечение охраны общественного порядка

и профилактика правонарушений» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений» |
| **Задача 1. Совершенствование материально-технической базы обеспечения общественного порядка и общественной безопасности - развитие и совершенствование систем уличного видеонаблюдения** |
| 1 | Количество камер уличного видеонаблюдения, установленных на территории МР «Сысольский» в рамках развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | Ед. в год | 1 | 1 | 2 | К=1 |
| 2 | Количество муниципальных помещений, предоставляемых для работы участкового уполномоченного полиции, приведенных в нормативное состояние | Ед. в год | 0 | 0 | 0 | К=1 |
| **Задача 2. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений в общественных местах и на улицах** |
| 3 | Количество правонарушений выявленных в результате работы добровольной народной дружины | Ед. в год | 1 | 1 | 6 | К=1 |
| 4 | Количество правонарушений совершенных несовершеннолетними | % | 9 | 8 | 4,4 | К=1 |
| 5 | Количество правонарушений совершенных повторно лицами, освободившимися из мест лишения свободы | % | 29 | 28 | 10,6 | К=1 |
| 6 | Количество правонарушений совершенных лицами, страдающими алкогольной зависимостью | % | 29 | 28 | 9,3 | К=1 |
| 7 | Количество несовершеннолетних, состоящих напрофилактических учетах и снятых с учета поисправлению, от общего числа состоящих напрофилактических учетах | % | 65 | 70 |  |  |
| **Задача 3**: Профилактика терроризма и экстремизма |
| 7 | Количество выявленных правонарушений террористической и экстремистской направленности | Ед. | 0 | 0 | 0 | К=1 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, входящих

в состав подпрограмм муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сысольский»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1.**Развитие и совершенствование системы видеонаблюдения | Отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества камер уличного видеонаблюдения, установленных на территории МР «Сысольский» в рамках развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» позволит повыситьоперативность реагирования начрезвычайные ситуации исвоевременное реагировать направонарушения свидеофиксацией, что приведет кснижению уличнойпреступности в местах смассовым пребыванием граждани снизит количествочрезвычайных ситуаций | Достигнуто.Увеличение количества камер уличного видеонаблюдения, установленных на территории МР «Сысольский» в рамках развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город», которое позволило повыситьоперативность реагирования начрезвычайные ситуации исвоевременное реагировать направонарушения свидеофиксацией, что привело кснижению уличнойпреступности в местах смассовым пребыванием граждани снизило количествочрезвычайных ситуаций | нет |
| 2 | **Мероприятие 1.1.1.**Обеспечение бесперебойного функционирования аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский»  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Бесперебойное функционирование существующего АПК «Безопасный город» | Достигнуто.Бесперебойное функционирование существующего АПК «Безопасный город» обеспечено. | нет |
| 3 | **Контрольное событие 1** | х | х | х | х | х | Заключены договоры на техническое обслуживание системы уличного видеонаблюдения на территории МР «Сысольский» | Достигнуто.Заключены договоры на техническое обслуживание системы уличного видеонаблюдения на территории МР «Сысольский» с Коми филиалом ПАО «Ростелеком». | нет |
| 4 | **Мероприятие 1.1.2.** Увеличение количества камер уличного наблюдения, установленных на территории МР «Сысольский» в рамках развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации и своевременное реагирование на правонарушения свидеофиксацией | Достигнуто.Повысилась оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации и своевременное реагирование на правонарушения сВидеофиксацией. | нет |
| 5 | **Контрольное событие 2** | х | х | х | х | х | Приобретено оборудование для системы видеонаблюдения на территории МР «Сысольский» | Достигнуто.Приобретено 2 камеры уличного наблюдения, установлены на территории МР «Сысольский» в рамках развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | нет |
| 6 | **Основное мероприятие 1.2.**Ремонт, капитальный ремонт помещений участковых уполномоченных полиции | Отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приведение помещений участковых уполномоченных полиции в соответствии с требованиями Приказа МВД России от 29.03.2019 № 205 | Не достигнуто.Приведение помещений участковых уполномоченных полиции в соответствии с требованиями Приказа МВД России от 29.03.2019 № 205 не организовывалось. | - |
| 7 | **Контрольное событие 2** | х | х | х | х | х | Количество, муниципальных помещений, предоставляемых для работы участкового уполномоченного полиции, приведенных в нормативное состояние | Не достигнуто.За 2023 год работа по приведению в нормативное состояние муниципальных помещений, предоставляемых для работы участкового уполномоченного полиции не организовывалась. | - |
| 8 | **Основное мероприятие 2.1.**Организация охраны общественного порядка добровольными народными дружинами | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский»  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Информирование о формах участия граждан в охране общественного порядка | Достигнуто.Информирование о формах участия граждан в охране общественного порядка осуществлялось. | нет |
| 10 | **Мероприятие 2.1.1.** Организация функционирования народной дружины | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский»  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества правонарушений, выявленных в результате добровольной народной дружины. Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними.Недопущение правонарушений террористической и экстремистской | Достигнуто.Снизилось количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними.Не допущены правонарушения террористической и экстремистской  | нет |
| 11 | **Контрольное событие 3** | х | х | х | х | х | Выплачено денежное вознаграждение командиру народной дружины и членам НД за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками МО МВД России «Сысольский» на улицах района | Достигнуто.Выплачено денежное вознаграждение командиру народной дружины за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками МО МВД России «Сысольский» на улицах района в размере 5,3 тыс. руб. | нет |
|  | **Основное мероприятие 2.2.**Организация социальной помощи несовершеннолетним осужденным без изоляции от общества и членов их семей | Заместитель руководителя по социальным вопросам администрации МР «Сысольский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Уменьшение роста повторной преступности, несовершеннолетними осужденными, чья мера наказания не связана с лишением свободы | Не достигнуто.Несовершеннолетние, осужденные без изоляции от общества и члены их семей на территории МР «Сысольский» не имелись. | нет |
|  | **Контрольное событие 4** | х | х | х | х | х | Доля правонарушений, совершенных несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества и членов их семей | Не достигнуто.Не рассчитывалась в ввиду отсутствия несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и членов их семей | нет |
|  | **Основное мероприятие 2.3.**Оказание помощи осужденным лицам, страдающими алкогольной зависимостью | Заместитель руководителя по социальным вопросам администрации МР «Сысольский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Уменьшение роста повторной преступности, лицами освобожденными из мест лишения свободы | Достигнуто. Уменьшение роста повторной преступности, лицами освобожденными из мест лишения свободы | нет |
|  | **Контрольное событие 5** | х | х | х | х | х | Доля правонарушений, совершенных лицами, страдающими алкогольной зависимостью | Достигнуто. Доля правонарушений, совершенных лицами, страдающими алкогольной зависимостью сократилась | нет |
|  | **Основное мероприятие 2.4.**Оказание юридической помощи осужденным лицам, по вопросам законодательства о труде и занятости | Заместитель руководителя по социальным вопросам администрации МР «Сысольский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Уменьшение роста повторной преступности, лицами освобожденными из мест лишения свободы. | Достигнуто.Произошло уменьшение роста повторной преступности, лицами освобожденными из мест лишения свободы. | нет |
|  | **Контрольное событие 6** | х | х | х | х | х | Снижение повторной преступности, лицами освобожденными из мест лишения свободы | Достигнуто.Произошло снижение повторной преступности, лицами освобожденными из мест лишения свободы | нет |
|  | **Основное мероприятие 2.5.**Увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению | Заместитель руководителя по социальным вопросам администрации МР «Сысольский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация внеурочной занятости обучающихся, в том числе в объединениях физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, патриотической, социально значимой, естественно-научной и другой направленности | Достигнуто. Внеурочная занятость обучающихся, в том числе в объединениях физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, патриотической, социально значимой, естественно-научной и другой направленности организована. | нет |
|  | **Мероприятие 2.5.1.** Организация районного конкурса видеороликов, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних | Заместитель руководителя по социальному развитию администрации МР «Сысольский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Вовлечение несовершеннолетних в организованные формы досуга на базе различных учреждений  | Достигнуто.Проведен районный конкурс социальный видеороликов «Я хочу жить!». На конкурс предоставлено 7 видеороликов. | нет |
|  | **Контрольное событие 7** | х | х | х | х | х | Направлен запрос в МО МВД «Сысольский» о состоянии преступности среди несовершеннолетних | Достигнуто.Получен отчет МО МВД «Сысольский» о состоянии преступности среди несовершеннолетних | нет |
|  | **Основное мероприятие 3.1.**Организация мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение количества мероприятий, направленных на предупреждение проявлений терроризма и экстремизма | Достигнуто.Мероприятия, направленные на предупреждение проявлений терроризма и экстремизма обеспечены. | нет |
|  | **Контрольное событие 7** | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество выявленных правонарушений террористической и экстремисткой направленности | Достигнуто. Правонарушения террористической и экстремисткой направленности не выявлены. | нет |

Информация

о расходах федерального бюджета Российской Федерации,

республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета

МР «Сысольский» внебюджетных источников на реализацию

целей муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Сысольский"

«Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  | Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Сысольский" «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 180,0 | 180,3 | 179,8 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
| Бюджет муниципального района "Сысольский | 180,0 | 180,3 | 179,8 |
| средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Развитие и совершенствование системы видеонаблюдения | Всего | 160,0 | 160,0 | 159,5 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
| Бюджет муниципального района "Сысольский | 160,0 | 160,0 | 159,5 |
| средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Ремонт, капитальный ремонт помещений участковых уполномоченных полиции | Всего | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
| Бюджет муниципального района "Сысольский | - | - | - |
| средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация охраны общественного порядка добровольными народными дружинами | Всего | 10,0 | 5,3 | 5,3 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
| Бюджет муниципального района "Сысольский | 10,0 | 5,3 | 5,3 |
| средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация социальной помощи несовершеннолетним осужденным без изоляции от общества и членов их семей | Всего | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
| Бюджет муниципального района "Сысольский | - | - | - |
| средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. | Оказание помощи осужденным лицам, страдающими алкогольной зависимостью | Всего | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
| Бюджет муниципального района "Сысольский | - | - | - |
| средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. | Оказание юридической помощи осужденным лицам, по вопросам законодательства о труде и занятости | Всего | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
| Бюджет муниципального района "Сысольский | - | - | - |
| средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. | Увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению | Всего | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
| Бюджет муниципального района "Сысольский | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма | Всего | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - |
| Бюджет муниципального района "Сысольский | - | - | - |
| средства от приносящей доход деятельности | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Сведения о внесенных

в муниципальную программу

муниципального образования муниципального района «Сысольский»

«Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений»

изменениях по состоянию на 01.01.2024г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) | Номер, дата нормативного правового акта |
| 1 | Постановление администрации муниципального района «Сысольский» № 6/846 от 07 июня 2023 г.  | Внесение изменений по финансовым средствам и по мероприятиям | № 6/846 от 07 июня 2023 г. |
| 2 | Постановление администрации муниципального района «Сысольский» № 11/1602&2 от 22 ноября 2023 г.  | Внесение изменений по финансовым средствам и по мероприятиям | № 11/1602&2 от 22 ноября 2023 г. |
| 3 | Постановление администрации муниципального района «Сысольский» № 12/1649&2 от 04 декабря 2023 г.  | Внесение изменений по финансовым средствам и по мероприятиям | № 12/1649&2 от 04 декабря 2023г. |
| 4 | Постановление администрации муниципального района «Сысольский» № 12/1815, 29 декабря 2023 г.  | Внесение изменений по финансовым средствам и по мероприятиям | № 12/1815 от 29 декабря 2023 г. |

Анкета

для оценки эффективности муниципальной программы

«Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт | Удельный вес вопроса в разделе | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Блок 1. Качество формирования |
| Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) программы (К) | К = (20 x (сумма К1.1 - К1.4)) / 100=20\*100%=20 |
| 1.1. | Соответствует ли цель программы Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сысольский» (далее - Стратегия) | Сравнение цели программы и стратегической цели, задач.Оценка: да - 1; нет - 0 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 25% | 1 | К1.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.1=25% |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы и показатели программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов Стратегии | Сравнение целевых индикаторов и показателей программы и Стратегии.Ответ "Да" - значения целевых индикаторов и показателей программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов и показателей Стратегии - 1.В случае несоответствия - 0. В случае, если целевые значения выше определенных в Стратегии - 1. | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 25% | 1 | К1.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.2=25% |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи программы соответствующие ей целевые индикаторы и показатели программы | Экспертиза целевых индикаторов и показателей программы. Да - 1. Нет - 0 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 25% | 1 | К1.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.3=25% |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей с другими задачами, проведена ли оценка налоговых расходов в составе муниципальной программы (при необходимости) | Экспертиза задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы.Ответ "Да" - имеется целевой индикатор и показатель по каждой задаче подпрограммы, и он не является целевым индикатором и показателем по другим задачам - 1. Нет - 0 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 25% | 1 | К1.4 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.4=25% |
| Раздел 2. Качество планирования (П) | П = (10 x (сумма П2.1 - П2.4)) / 100=**5** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) - 1. Нет - 0 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 40% | 1 | П2.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.1=40% |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов и показателей от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% | Расчет: вывести % исполнения по каждому целевому показателю, рассчитать среднее значение % исполнения. Сравнить % исполнения со 100%. Если получившееся значение менее 10%, то - 1. Если от 10% до 20% - 0,8. Если от 20% до 30% - 0,6. Если ниже 30% - 0 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 40% | 0 | П2.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.2=40% |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года | Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года, - 1. Нет - 0 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 10% | 1 | П2.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.3=10% |
| 2.4. | Отражены ли "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект | Ответ "Да" - в паспорте программы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект, - 1. Нет - 0 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 10% | 0 | П2.4 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.4=0% |
| Блок 2. Эффективность реализации |
| Раздел 3. Качество управления программой (У) | У = (20 x (сумма У3.1 - У3.3)) / 100=20\*55%:100=0 |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в комплексном плане действий по реализации программы | Установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий на 100% - 1. Далее - пропорционально исполнению в % (от 0 до 0,9) | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 50% | 0 | У3.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.1=50% |
| 3.2. | Соблюдены ли сроки внесения изменений в муниципальные программы условиям, определенным п. 17 настоящего постановления (Приложение 1), а также сроки направления в Отдел экономики и предпринимательства актуализированной редакции МП на регистрацию в федеральном ГАСУ | Ответ "Да" - 1. "Нет" - 0 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 45% | 0 | У3.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.2=0% |
| 3.3. | Отсутствуют ли случаи выявленных нарушений в ходе реализации программы контролирующими/надзорными органами | Наличие предписаний/замечаний/требований или иных нарушений, выявленных контролирующими и/или надзорными органами. Да - 0, нет - 1 | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 5% | 0 | У3.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.3=5% |
| Раздел 4. Достигнутые результаты (Д) | Д = 50 x (сумма Д4.1 - Д4.3) =50х90%=43,45 |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий - в % к 100% | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 30% | 22,5% | Д4.1 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.1) / 100=26% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей | Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за год путем отношения количества целевых индикаторов и показателей, по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей - в % к 100% | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 40% | 34,4% | Д4.2 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.2) / 100=37% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства, предусмотренные для финансирования программы в целом | В случае, если по программе есть неисполненные мероприятия и недостигнутые целевые показатели, оценивается соотношение показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря прошлого года и кассовое исполнение муниципальной программы по итогам года, в %.В случае выполнения всех мероприятий и достижения/перевыполнения всех показателей значение по данному пункту определяется в размере 100% без учета соотношения сводной бюджетной росписи и кассового исполнения | Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» | 30% | 30% | Д4.3 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.3) / 100= 27% |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Результат оценки эффективности муниципальной программы за 2023 отчетный год | **Эффективна=68,45** |

Итоговая рейтинговая оценка эффективности (ОЦ) определяется по следующей общей формуле:

ОЦ = К + П + У + Д

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов качественной оценке используется шкала оценок, согласно которой количественное значение итоговой рейтинговой оценки эффективности муниципальной программы переводится в качественную оценку - "Эффективна", "Умеренно эффективна", "Адекватна", "Неэффективна".

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основании годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - отчет), представленных ответственными исполнителями программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ представляются в составе сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Соответствие баллов качественной оценке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон баллов | Итоговая оценка программы | Вывод |
| 85 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления программой привели к достижению запланированных результатов |
| 70 - 84,99 | Умеренно эффективна | В целом программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом |
| **50 - 69,99** | **Адекватна** | **По программе наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом** |
| 0 - 49,99 | Неэффективна | Программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной программы и пересмотр объемов ее финансирования |

Приложение 5

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

муниципальных программ

МО МР «Сысольский»

Форма мониторинга

реализации муниципальной программы (полугодовая)

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений»

отчетный период \_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

Ответственный исполнитель: Заведующий отделом гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание контрольного события в отчетном периоде | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |
| План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма... |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный полугодие:... |

Пояснения к заполнению полугодовой отчетности:

1. Отчетность предоставляется только в табличной форме без дополнительных обосновывающих документов (пояснительных записок).

3. Отчетность предоставляется на основании актуального плана реализации муниципальной программы, который полностью интегрирован с действующей редакцией муниципальной программы.

4. Отчетность предоставляется в разрезе мероприятий и контрольных событий. Строка «Основное мероприятие» не заполняется.

5. Графа 3 может иметь следующие статусы контрольного события: «срок не наступил», «выполнено в срок», «выполнено раньше срока», «просрочено» (то есть не выполнено), «выполнено позже срока», «не актуально» (то есть требуется внесение изменений в муниципальную программу).

6. Графа 7 будет содержать несколько строк в одном мероприятии либо контрольном событии только в том случае, если мероприятие либо контрольное событие финансируется из различных источников. В случае, если финансирование осуществляется только за счет средств местного бюджета деление на строки с указанием иных источников бюджета не требуется.

Делается отметка «Бюджет МР «Сысольский», заполняется 1 строка.

7. В строке «Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетное полугодие:» делается отметка, является ли реализация программы эффективной/неэффективной. Эффективность рассчитывается по следующей формуле:

Э = ((ВМ / М) + (ВК / К) + (ОС / С))/3\*100%, где

Э - эффективность;

ВМ - выполненные мероприятия в отчетном полугодии;

М - мероприятия, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде;

ВК - выполненные контрольные события за отчетное полугодие;

К - контрольные события, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде;

ОС - объем освоенных денежных средств за отчетное полугодие;

С - общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы на текущий год.

Муниципальная программа будет считаться эффективной если:

- по итогам полугодия Э больше либо равно 30%.