Приложение

Перечень инвестиционных проектов

по организации производств муниципального уровня, реализуемых и планируемых к реализации в 2021 -2023 годах на 01 января 2024г.

| № п/п | Наименование проекта (инициатор проекта) | Производства (объекты), создаваемые в рамках проекта | Муниципальное образование, на территории которого создается производство (объект) (в том числе населенный пункт) | Краткое описание создаваемого производства (производственная мощность, количество рабочих мест, планируемые ассортимент и объемы выпуска продукции в стоимостном выражении) |  | Ответственные за реализацию проекта | Сроки ввода производства (объекта) в эксплуатацию | Инвестиции в создание производств (объектов) |  | Ход реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость объектов, всего (млн. рублей) | В т.ч. фактическое финансирование на отчетную дату (млн. рублей) | В целом по проекту (степень реализации проекта) (%), информа-ция о вы-полненных работах, прогноз реализации | Информация о выполненных работах по проекту за отчетное полугодие |
| Муниципальный район «Сысольский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Развитие семейной животноводческой фермы: строительство телятника на 150 голов КРС» Глава К(Ф)Х Мамедгасанов Новруз Зульфугар оглы | Модернизация жи-вотноводческого помещения | Сельское по-селение «Куниб», с. Куниб, Сысольского района Рес-публики Коми |  | Количество со-здаваемых рабочих мест (временных и постоянных) – 2 ед., | Глава К(Ф)Х Мамедгасанов Н.З.оглы | 2023 | 19,7 | 19,7 | Приобретен ма-териал для стро-ительства фермы Возведен каркас, уложен проф-настил. приоб-ретен скот, построен убойный цех. Тру-доустроено 2 человека Проект завершен на 100% | Построен убойный цех |
| 2 | «Цех по приготовлению кормов в д. Керос, с. Чухлэм» ООО «АГРОресурс» |  | Сельское по-селение «Чухлэм», с. Чухлэм, д. Керос, Сысольского района Республики Коми |  | Количество со-здаваемых рабочих мест (временных и постоянных) – 3 ед. | Генеральный директор Гусятников Сергей Николаевич | 2024 | 29,89 | 15,6 | Ведется строительство цеха. Степень готовности проекта – 53%. | Построен каркас цеха. |
| 3 | Модернизация здания коровника под животноводческую ферму на 240 голов КРС, в том числе 168 голов коров по адресу: Республики Коми, Сысольский район, с. Пыёлдино, м. Монастырь, 33» ООО «АГРОресурс» | Модернизация жи-вотноводческого помещения | Сельское по-селение «Пыёлдино», с. Пыёлдино, м. Монастырь, д.33, Сысольского района Республики Коми |  | Количество со-здаваемых рабочих мест (временных и постоянных) – 7 ед. | Генеральный директор Гусятников Сергей Николаевич | 2024 | 83,03 | 75,4 | Степень готовности проекта – 95%. Произведен демонтаж старого оборудования в здании коровника, вывезен строительный мусор, частично заменены окна, начато бетонирование полов, выполнены работы по демонтажу кровли. | Производится замена обрешетки, утеплителя, по контуру здания заложены ненужные проемы, проведена канализация в молочном блоке. Приобретено доильное оборудование. |