## Свод
Реализация инвестиционной программы Сысольского филиала АО "Коми тепловая компания" в сфере водоснабжения
в муниципальном образовании муниципального района "Сысольский"
№ | Наименование мероприятия, утвержденный период реализации | Дата началы выполнения мероприятия | Дата ввода в эксплуатацию | Примечание
1 | Строительство ВОС п. Визиндор (произв. до 3 куб м/сутки) 2019-2020 | 2020-01-01 | 2020-10-31
2 | Строительство ВОС п. Щугэм (произв. до 1 куб м/сутки) 2019-2020 | 2020-01-01 | 2021-10-31 | Выведена из эксплуатации 18.05.22 в связи с отсутствием потребителей
3 | Строительство ВОС с. Визинга (произв. до 350 куб м/сутки) 2020-2022 | 2020-01-01 | 2021-12-03
4 | Строительство ВОС с. Куниб.Установка ДЭС. 15 кВт (произв. до 7 куб м/сутки) 2021-2022 | 2021-01-01 |  | ВОС закуплена, доставлена до места, ведутся СМР
5 | Строительство ВОС с. Вотча. (до 2 куб м/сутки). Установка ДЭС. 15 кВт 2021-2022 | 2021-01-01 |  | ВОС закуплена, доставлена до места, ведутся СМР
6 | Строительство ВОС п. Первомайский (до 4 куб м/сутки) Установка ДЭС. 15 кВт 2021-2022 | 2021-01-01 |  | ВОС закуплена, доставлена до места, ведутся СМР
7 | Строительство ВОС с. Пыелдино (скв. № 981-э)" (произв. до 1 куб м/сутки) 2021-2022 | 2021-01-01 | 2022-11-30
8 | Строительство ВОС с. Пыелдино (скв. № 1477-э)" (произв. до 11 куб м/сутки) 2022-2023 | 2023-01-01 |  | Этап закупки оборудования
9 | Строительство ВОС с. Пыелдино (скв. № 1844-э)" (произв. до 3 куб м/сутки) 2022-2023 | 2022-01-01 |  | ВОС закуплена, доставлена до места, ведутся СМР
10 | Строительство ВОС п. Заозерье (скв. № 1425-э)" (произв. до 4 куб м/сутки) 2022-2023 | 2023-01-01 |  | Этап закупки оборудования