## Лист1
ПЛАН
мероприятий по подготовке к ОЗП на 2025-2026 гг. по Сысольскому филиалу АО "Коми тепловая компания"
№ п/п | 0 |  | Наименование мероприятия | Наименование источника тепловой энергии | Описание проводимых работ | Срок производства работ
1 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной | Котельная №1 с. Визинга | Плановое техническое обслуживание водогрейных котлов, насосного, тягодутевого оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры котельной, системы ХВП | июнь | август
2 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования котельной, КИПиА | Котельная №1 с. Визинга | Плановое техническое обслуживание электрооборудования, осветительного оборудования, оборудования КИПиА котельной, ДЭС | июнь | август
3 | 0 | 0 | Текущий ремонт здания котельной | Котельная №1 с. Визинга | Текущий ремонт котельной и вспомогательных зданий, косметический ремонт помещений, благоустройство территории | июнь | август
4 | 0 | 0 | Капитальный ремонт котла КВГМ-10 №2 | Котельная №1 с. Визинга | Демонтаж обмуровки, фронтального экрана котла, мотаж экрана, обмуровки котла | июнь | август
5 | 0 | 0 | Замена сетевого насоса на аналогичный | Котельная №1 с. Визинга | Замена сетевого насоса Д320-50 на аналогичный | июнь | август
6 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей | Котельная №1 с. Визинга | Ремонт тепловых сетей, восстановление теплоизоляциии, гидроизоляции, замена запорной арматуры | июнь | август
7 | 0 | 0 | Замена участка ветхой тепловой сети подземной прокладки с. Визинга, ул. Советская от ОТ-4 до ТК-60 (в районе д. 13) | Котельная №1 с. Визинга | Подземная ТС ППУ ПЭ в лотках D 159 мм, L=75*2 м ГВС D57 мм, L=75*2 м | июнь | сентябрь
8 | 0 | 0 | Замена участка ветхих тепловых сетей надземной прокладки с. Визинга, ул. Молодежная, от ТК-68 до дома №1 | Котельная №1 с. Визинга | Надземная ТС D89 мм, L=60*2 м ППУ ОЦ | июнь | сентябрь
9 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной | Котельная №2 с. Визинга | Плановое техническое обслуживание водогрейных котлов, насосного, тягодутевого оборудования, ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры котельной, системы ХВП | июнь | август
10 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования котельной, КИПиА | Котельная №2 с. Визинга | Плановое техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, осветительного оборудования, оборудования КИПиА котельной, ДЭС | июнь | август
11 | 0 | 0 | Текущий ремонт здания котельной | Котельная №2 с. Визинга | Текущий ремонт котельной и вспомогательных зданий, косметический ремонт помещений, благоустройство территории | июнь | август
12 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей | Котельная №2 с. Визинга | Ремонт тепловых сетей, восстановление теплоизоляциии, гидроизоляции, замена запорной арматуры | июнь | август
13 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной | Котельная №3 с. Визинга | Плановое техническое обслуживание водогрейных котлов, насосного, тягодутевого оборудования, ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры котельной, системы ХВП | июнь | август
14 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования котельной, КИПиА | Котельная №3 с. Визинга | Плановое техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, осветительного оборудования, оборудования КИПиА котельной, ДЭС | июнь | август
15 | 0 | 0 | Текущий ремонт здания котельной | Котельная №3 с. Визинга | Текущий ремонт котельной и вспомогательных зданий, косметический ремонт помещений, благоустройство территории | июнь | август
16 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей | Котельная №3 с. Визинга | Ремонт тепловых сетей, восстановление теплоизоляциии, гидроизоляции, замена запорной арматуры | июнь | август
17 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной | Котельная д. Горьковская | Плановое техническое обслуживание водогрейных котлов, насосного, тягодутевого оборудования, ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры котельной, системы ХВП | июнь | август
18 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования котельной, КИПиА | Котельная д. Горьковская | Плановое техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, осветительного оборудования, оборудования КИПиА котельной, ДЭС | июнь | август
19 | 0 | 0 | Текущий ремонт здания котельной | Котельная д. Горьковская | Текущий ремонт котельной и вспомогательных зданий, косметический ремонт помещений, благоустройство территории | июнь | август
20 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей | Котельная д. Горьковская | Ремонт тепловых сетей, восстановление теплоизоляциии, гидроизоляции, замена запорной арматуры | июнь | август
21 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной | Котельная с. Куратово | Плановое техническое обслуживание водогрейных котлов, насосного, тягодутевого оборудования, ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры котельной, системы ХВП | июнь | август
22 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования котельной, КИПиА | Котельная с. Куратово | Плановое техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, осветительного оборудования, оборудования КИПиА котельной, ДЭС | июнь | август
23 | 0 | 0 | Текущий ремонт здания котельной | Котельная с. Куратово | Текущий ремонт котельной и вспомогательных зданий, косметический ремонт помещений, благоустройство территории | июнь | август
24 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей | Котельная с. Куратово | Ремонт тепловых сетей, восстановление теплоизоляциии, гидроизоляции, замена запорной арматуры | июнь | август
25 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной | Котельная п. Визиндор | Плановое техническое обслуживание водогрейных котлов, насосного, тягодутевого оборудования, ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры котельной | июнь | август
26 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования котельной, КИПиА | Котельная п. Визиндор | Плановое техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, осветительного оборудования, оборудования КИПиА котельной, ДЭС | июнь | август
27 | 0 | 0 | Текущий ремонт здания котельной | Котельная п. Визиндор | Текущий ремонт котельной и вспомогательных зданий, косметический ремонт помещений, благоустройство территории | июнь | август
28 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей | Котельная п. Визиндор | Ремонт тепловых сетей, восстановление теплоизоляциии, гидроизоляции, замена запорной арматуры | июнь | август
29 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной | Котельная п. Бортом | Плановое техническое обслуживание водогрейных котлов, насосного, тягодутевого оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры котельной, системы ХВП | июнь | август
30 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования котельной, КИПиА | Котельная п. Бортом | Плановое техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, осветительного оборудования, оборудования КИПиА котельной, ДЭС | июнь | август
31 | 0 | 0 | Текущий ремонт здания котельной | Котельная п. Бортом | Текущий ремонт котельной и вспомогательных зданий, косметический ремонт помещений, благоустройство территории | июнь | август
32 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей | Котельная п. Бортом | Ремонт тепловых сетей, восстановление теплоизоляциии, гидроизоляции, замена запорной арматуры | июнь | август
33 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной | Котельная п. Заозерье | Плановое техническое обслуживание водогрейных котлов, насосного, тягодутевого оборудования, ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры котельной | июнь | август
34 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования котельной, КИПиА | Котельная п. Заозерье | Плановое техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, осветительного оборудования, оборудования КИПиА котельной, ДЭС | июнь | август
35 | 0 | 0 | Текущий ремонт здания котельной | Котельная п. Заозерье | Текущий ремонт котельной и вспомогательных зданий, косметический ремонт помещений, благоустройство территории | июнь | август
36 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей | Котельная п. Заозерье | Ремонт тепловых сетей, восстановление теплоизоляциии, гидроизоляции, замена запорной арматуры | июнь | август
37 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной | Котельная с. Межадор | Плановое техническое обслуживание водогрейных котлов, насосного, тягодутевого, оборудования, ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры котельной, системы ХВП | июнь | август
38 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования котельной, КИПиА | Котельная с. Межадор | Плановое техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, осветительного оборудования, оборудования КИПиА котельной, ДЭС | июнь | август
39 | 0 | 0 | Текущий ремонт здания котельной | Котельная с. Межадор | Текущий ремонт котельной и вспомогательных зданий, косметический ремонт помещений, благоустройство территории | июнь | август
40 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей | Котельная с. Межадор | Ремонт тепловых сетей, восстановление теплоизоляциии, гидроизоляции, замена запорной арматуры | июнь | август
41 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной | Котельная с. Куниб | Плановое техническое обслуживание водогрейных котлов, насосного, тягодутевого, оборудования, ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры котельной, системы ХВП | июнь | август
42 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования котельной, КИПиА | Котельная с. Куниб | Плановое техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, осветительного оборудования, оборудования КИПиА котельной, ДЭС | июнь | август
43 | 0 | 0 | Текущий ремонт здания котельной | Котельная с. Куниб | Текущий ремонт котельной и вспомогательных зданий, косметический ремонт помещений, благоустройство территории | июнь | август
44 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей | Котельная с. Куниб | Ремонт тепловых сетей, восстановление теплоизоляциии, гидроизоляции, замена запорной арматуры | июнь | август
45 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание оборудования котельной | Котельная п. Первомайский | Плановое техническое обслуживание водогрейных котлов, насосного, тягодутевого, оборудования, ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры котельной, системы ХВП | июнь | август
46 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования котельной, КИПиА | Котельная п. Первомайский | Плановое техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, осветительного оборудования, оборудования КИПиА котельной, ДЭС | июнь | август
47 | 0 | 0 | Текущий ремонт здания котельной | Котельная п. Первомайский | Текущий ремонт котельной и вспомогательных зданий, косметический ремонт помещений, благоустройство территории | июнь | август
48 | 0 | 0 | Ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей | Котельная п. Первомайский | Ремонт тепловых сетей, восстановление теплоизоляциии, гидроизоляции, замена запорной арматуры | июнь | август
49 | 0 | 0 | Гидравлические испытания, гидропневматическая промывка тепловых сетей | Тепловые сети по филиалу | Гидравлические испытания, гидропневматическая промывка тепловых сетей | июнь | август