|  | Утвержден постановлением администрации муниципального района «Сысольский» от 20 марта 2024 года № 3/316 (приложение 3) |
| --- | --- |

К О М П Л Е К С Н Ы Й    П Л А Н

муниципального района «Сысольский» Республики Коми

по подготовке к весеннему половодью 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Этап планирования |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района «Сысольский» Республики Коми, сельских поселений муниципального района «Сысольский» Республики Коми, организаций. | до 10.02.24 г. | Отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский»; главы сельских поселений (по согласованию); руководители организаций (по согласованию). |  |
| 2 | Уточнение сведений: - о количестве населённых пунктов, объектов жизнеобеспечения, сельскохозяйственных построек, скотомогильников, складов с ядохимикатами, промышленных и бытовых свалок, дорог, мостов, низководных мостов, линий связи и электроснабжения, попадающих в зоны подтоплений и затоплений (в соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 29.10.2014 № 356-р); - местоположения и размер планируемых дамб, обвалований, креплений откосов берегов рек, водоотводных каналов; - состава сил и средств, привлекаемых на предупреждение и ликвидацию ЧС, возможных во время весеннего половодья. | до 10.03.24 г. | Отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский»; главы сельских поселений (по согласованию); руководители организаций (по согласованию). |  |
| 3 | Запрос предварительного прогноза сроков вскрытия и максимальных уровней весеннего половодья на реках района в 2024 году, доведение прогноза весеннего половодья до глав сельских поселений, руководителей предприятий и организаций, населения. | до 05.04.24 г. | Отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский»; |  |
| 4 | Уточнение объемов эвакуационных мероприятий во время прохождения весеннего половодья. Отработка планов проведения эвакуации населения, сельскохозяйственных животных. Определение и подготовка пунктов временного размещения на случай эвакуации населения, культурных и материальных ценностей из подтапливаемых территорий. | до 28.03.24 г. | Эвакуационная комиссия муниципального района «Сысольский»; главы сельских поселений (по согласованию). |  |
| 5 | Определение состава паводковой комиссии муниципального района «Сысольский» Республики Коми, оперативных групп комиссии КЧС и ОПБ муниципального района «Сысольский» для организации контроля паводковой обстановки | до 28.03.24 г. | Глава муниципального района «Сысольский» - руководитель администрации, отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский». |  |
| 6 | Уточнение наличия финансовых резервов и обеспечение необходимыми запасами продовольствия, товарами первой необходимости, горючим и смазочными материалами, медикаментами, сжиженным газом населенных пунктов, отрезаемых в период весеннего половодья. Уточнение резервов финансового и материального ресурсов, предназначенных для смягчения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. | до 28.03.24 г. | Главы сельских поселений (по согласованию); финансовое управление администрации муниципального района «Сысольский»; отдел экономики и предпринимательства администрации муниципального района «Сысольский»; отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский». |  |
| 7 | Подготовка и проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности муниципального района «Сысольский» по вопросам проведения весеннего половодья. | до 27.03.24 г. | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности муниципального района «Сысольский»; отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский». |  |
| 8 | Осуществление сбора и обмена информацией о паводковой обстановке в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29.04.2009 № 102 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». | ежедневно | Отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский»; ЕДДС муниципального района «Сысольский» Республики Коми. |  |
| 9 | Организация взаимодействия с сельскими поселениями по обеспечению информирования населения о развитии паводковой обстановки, доведения до населения порядка действий и правил поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем. | в период весеннего половодья | Отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский»; главы сельских поселений (по согласованию). |  |
| 10 | Проведение проверки готовности системы оповещения населения. | до 19.04.24 г. | Отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский». |  |
| 11 | Уточнение потребности и организация обеспечения противопожарной техникой, пожарно-техническим вооружением населенных пунктов, отрезаемых в период весеннего половодья. | до 08.04.24 г. | Главы сельских поселений (по согласованию); отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района «Сысольский». |  |
| 12 | Планирование и проведение мероприятий по охране общественного порядка при прохождении весеннего паводка в населенных пунктах, отрезаемых весенним половодьем, а также при подтоплении населенных пунктов и проведении эвакуации (отселения) населения из зон возможного подтопления. | в период прохождения весеннего половодья | МОМВД России «Сысольский» (по согласованию). |  |
| II. Этап проведения тренировок |  |  |  |  |
| 1 | Проведение тренировок по безопасному пропуску весеннего половодья. | до 01.04.24 г. | Главы сельских поселений (по согласованию), отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский». |  |
| 2 | Проверка готовности сил и средств, в том числе плавсредств, привлекаемых к выполнению задач в период весеннего половодья. | до 12.04.24 г. | Главы сельских поселений (по согласованию), отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский». |  |
| 3 | Проверка готовности добровольных противопожарных формирований к участию в тушении пожаров и ликвидации ЧС в период прохождения весеннего половодья. | до 12.04.24 г. | Главы сельских поселений (по согласованию). |  |
| III. Этап проведения превентивных мероприятий |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по своевременной очистке, ремонту, дополнительному укреплению мостовых сооружений, водопропускных труб, повышению защищенности от размывов автомобильных дорог и улиц. | до 08.04.24 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сысольский»; руководители организаций (по согласованию); главы сельских поселений (по согласованию). |  |
| 2 | Организация информирования населения через средства массовой информации о складывающейся обстановке, действиях органов управления, сил и средств РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним половодьем, мероприятий по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от подтоплений. | постоянно в период весеннего половодья | Отдел гражданской обороны, защиты администрации муниципального района «Сысольский»; главы сельских поселений (по согласованию). |  |
| 3 | Осуществление мер по укреплению и защите коммуникационных систем (электроснабжения, связи) подготовка резервных средств связи и источников электроснабжения. | постоянно в период весеннего половодья | СЦ с. Визинга Коми филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию), Сысольский РЭС ЮЭС филиал ПАО «Россети Северо-Запада в Республике Коми (по согласованию). |  |
| 4 | Уточнение перечня медицинских учреждений для оказания помощи пострадавшему населению при весеннем половодье. Организация медицинской помощи инфекционным больным на догоспитальном этапе. Организация противоэпидемического режима на этапах медицинской эвакуации. Организация санитарно-эпидемиологического наблюдения и микробиологического контроля. | до 01.04.24 г. | ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» (по согласованию), территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Койгородском районе (по согласованию); отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский» |  |
| 5 | Проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний населения, находящегося в зонах подтопления. | в период половодья | ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» (по согласованию), территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Койгородском районе (по согласованию). |  |
| IV. Этап прохождения весеннего половодья |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка и уточнение прогнозов весеннего половодья, предупреждений о неблагоприятных и опасных гидрологических явлениях, доведение их до глав сельских поселений, предприятий, организаций и населения. | в период половодья | Отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский», ЕДДС муниципального района «Сысольский» Республики Коми. |  |
| 2 | Ежедневный сбор и анализ, поступившей информации об уровнях воды в реках района. | постоянно с началом весеннего половодья до его окончания | ЕДДС муниципального района «Сысольский» Республики Коми. |  |
| 3 | Мониторинг состояния гидротехнических сооружений. | в период половодья | Руководители организаций - собственников ГТС (по согласованию), Сысольский районный отдел по охране окружающей среды министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (по согласованию) |  |
| 4 | Контроль эпидемиологического состояния территорий, работы очистных сооружений, качества питьевой воды в период весеннего половодья. | в период половодья | территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Койгородском районе (по согласованию). |  |
| 5 | Обеспечение бесперебойной телефонной связи с гидрологическими постами Вотча, Заозерье. | в период половодья | СЦ с. Визинга МЦТЭТ Коми филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию). |  |
| 6 | Контроль состояния понтонных переправ, своевременности их установки, снятия и закрытия. | в период половодья | Руководители эксплуатирующих организаций (по согласованию), Прилузский инспекторский участок «Центр ГИМС ГУ МЧС России по Республике Коми» (по согласованию), отдел жилищно коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сысольский», Сысольский районный отдел по охране окружающей среды министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (по согласованию). |  |
| 7 | Организация эвакуации (временного отселения) пострадавшего населения из районов подтоплений. | до наступления активной фазы развития весеннего половодья | Главы сельских поселений (по согласованию), эвакуационная комиссия муниципального района «Сысольский». |  |
| 8 | Произвести комиссионное обследование состояния деревянных, железобетонных мостов, понтонных переправ и водоотводных труб на дорогах: «Куниб-Вотча – Ягдор, подъезд к п. Заозерье, Чухлом-Ельбаза» | до наступления активной фазы развития весеннего половодья | Сысольский районный отдел по охране окружающей среды министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (по согласованию); отдел гражданской обороны, защиты, ЕДДС администрации муниципального района «Сысольский», отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сысольский», Прилузский инспекторский участок «Центр ГИМС ГУ МЧС России по Республике Коми» (по согласованию), ООО «ДСК» Карьер» |  |