**Титульный лист**

**к годовому отчету о выполнении муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления в муниципальном районе «Сысольский» за 2023 год**

Непосредственные исполнители:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Ф.И.О. | Должность | Телефон | Электронный адрес |
| «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | Митюшева Юлия Николаевна | Заместитель начальника финансового управления | 88213192840 | fo@sysola.rkomi.ru |
| «Развитие кадрового потенциала в системе муниципального управления» | Кузнецова Марина Васильевна | Заведующий отделом административной и кадровой работы | 88213191763 | mwkuz@mail.ru |
| «Электронный муниципалитет» | Холопова Валентина Изосимовна | Заведующий отделом контроля и делопроизводства | 88213192500 | control@sysola.rkomi.ru |
| «Управление муниципальным имуществом» | Попова Ирина Викторовна | Заведующий отделом по управлению имуществом | 88213191212 | imushestvo@ sysola.rkomi.ru |

Глава муниципального района «Сысольский»

руководитель администрации А.Г.Попов

Описание конкретных результатов

выполнения муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления в муниципальном районе «Сысольский» за 2023 год

**Подпрограмма**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»**

Наиболее значимыми результатами реализации основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы являются исполнение программного бюджета в размере 97,5% к общему объему расходов бюджета в 2023 году. Так в 2023 году программная часть бюджета составила 866 060,0 тыс. рублей к общему объем расходной части бюджета - 888 135,7 тыс. рублей. Доля отношения объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за 2023 год составила 11,95%, что ниже ограничений, установленных бюджетным законодательством – не более 50%, что свидетельствует о проведении взвешенной долговой политики. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 9,3 тыс. рублей или 0,0017% от объема расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Сысольский», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что ниже ограничений, установленных бюджетным законодательством – не более 5%. Согласно статьи 107.1 Бюджетного Кодекса РФ муниципальный район отнесен к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости. (Приказ МФ РК от 20 сентября 2023 года № 204 «Об утверждении перечня муниципальных образований в Республике Коми, отнесенных в 2023 году к группам заемщиков с высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости»).

 В 2023 году реализованы мероприятия Дорожной карты по повышению уровня финансовой грамотности населения. Так на сайте администрации муниципального района «Сысольский» (далее – сайт района) проведены два опроса для граждан по бюджетной тематике для жителей муниципального района «Сысольский» даты проведения с 18.04.2022 по 03.05.2022 гг. и с 21.10.2022 по 18.11.2022гг., результаты которых размещены на сайте района в разделе «Бюджет – Опросы по бюджетной тематике» (https://sysola-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/statistika/byudzhet/oprosy-po-byudzhetnoy-tematike), сформированы и размещены на сайте района брошюры «Бюджет для граждан» в разделе «Бюджет – Бюджет для граждан» (https://sysola-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/statistika/byudzhet-dlya-grazhdan-old ). На сайте района в разделе «Бюджет» - «Финансовая грамотность» (https://sysola-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/statistika/byudzhet/finansovaya-gramotnost ) размещается информация из новостей о проведении финансовой грамотности для жителей Сысольского района.

 В 2023 году проведен мониторинг качества финансового менеджмента ГРБС и ГАД за 2022 год, что позволило осуществить анализ и оценку совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит).

 Проведены заседания Общественного Совета муниципального района «Сысольский»:

 25.04.2023 года по отчету о реализации национальных проектов на территории Сысольского района за 2022 год и планы на 2023 год;

 12.12.2023 года по проблемам финансирования в муниципальном районе «Сысольский».

 С 01.01.2019 года осуществлен бесперебойный переход на полное кассовое исполнение бюджета в Управление федерального казначейства по Республике Коми, в рамках которого утверждены новые порядки. С сентября 2021 года направлены Обращения в УФК по РК о передаче отдельных функций финансового органа. В 2022 году подписано дополнение к регламенту с УФК по РК определяющее порядок и условия обмена информацией при казначейском обслуживании исполнения бюджетов. В 2023 году проведена работа по приведению в соответствие действующих порядков постановки на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционирования оплаты денежных обязательств, предусмотренных пунктом 1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**Подпрограмма**

**«Развитие кадрового потенциала в системе муниципального управления»**

 При реализации подпрограммы, основными достигнутыми показателями при выполнении подпрограммы явилось:

 1) доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных должностей (план на 2023-15%), конкурс был объявлен для замещения должности первого заместителя руководителя администрации, назначены на должности муниципальной службы 4 чел., в том числе 1 чел. назначен по результатам конкурса.

 2) ежегодное обучение муниципальных служащих и лиц, не замещающих должности муниципальной службы по программам дополнительного профессионального образования, так в отчетном 2023 году прошли обучение 27 чел.

 3) применение компетентностного подхода при проведении конкурсов и аттестаций, так в 2023 году в администрации муниципального района «Сысольский» проведены 3 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса (1) и аттестации (2) с использованием тестирования, муниципальным служащим администрации района предлагалось подготовить к аттестации проект муниципального правового акта с дальнейшей его защитой на аттестации, муниципальных служащих оценивал непосредственный руководитель, осуществлялась самооценка и оценка комиссией по установленным показателям.

 4) итоговая оценка эффективности выполнения программы по противодействию коррупции, данная Советом муниципального района «Сысольский» за 2023 год признана эффективной.

 При выполнении Задачи 1 подпрограммы «Привлечение и закрепление кадров в системе муниципального управления и их профессиональное развитие» не достигнут следующий показатель:

 доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из резерва кадров, от общего числа замещенных должностей (план на 2023 год – 35 % от общего числа назначений, назначение из резерва не осуществлялось),

 Существуют проблемы при формировании и подготовке резерва управленческих кадров, это: отсутствие кандидатов для включения в резерв кадров с внешнего рынка по причине низкого уровня заработной платы муниципальных служащих, отсутствие системы мотивации наставников.

 Опыт работы показывает, что перевод специалистов, зарекомендовавших себя высоким уровнем профессионализма с должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, на муниципальную службу - это один из вариантов подбора кадров.

 Эффективность реализации муниципальной подпрограммы в 2023 год адекватна.

 **Подпрограмма «Электронный муниципалитет»**

 Цель Подпрограммы – повышение уровня эффективности и открытости деятельности МР «Сысольский», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг.

 Для достижения поставленной цели Подпрограммы определены задачи:

 1. Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем.

 2. Обеспечение информационной открытости деятельности МР «Сысольский».

 В рамках Задачи 1 достигнуты следующие результаты:

 Для публикации социально-значимой информации используется Официальный портал администрации МР «Сысольский». Для обеспечения сохранности социально значимой информации МР «Сысольский» проведены работы по переносу базы данных и платформы сайтов отраслевых органов администрации на новый виртуальный сервер с лучшими характеристиками.

 Для повышения уровня информационной безопасности, детектирования и нейтрализации программ, эксплуатирующих уязвимость, используется и обновляется антивирусное средство Kaspersky Endpoint Security.

 В рамках решения задачи по развитию корпоративной сети передачи данных поддерживается непрерывный доступ отраслевых, территориальных органов администрации. Все отделы и подведомственные учреждения администрации МР «Сысольский», имеют непрерывный доступ к сервисам корпоративной сети передачи данных (система электронного документооборота, корпоративная электронная почта, информационно телекоммуникационная сеть «Интернет»). Доля рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях и организациях муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных составляет 83%.

 Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, обеспеченных лицензионным программным обеспечением составляет 100%.

 В связи с обновлением параметров безопасности Единой сети по работе с обращениями граждан созданы новые пароли для каждого пользователя информационного ресурса ССТУ.рф (сетевой справочный телефонный узел).

 Организована работа по предоставлению 55 муниципальных услуг, внедрена система предоставление массовых социально значимых услуг в электронном формате через

Платформу государственных сервисов. В настоящее время 37 массовых социально значимых муниципальных услуг осуществляется в электронном виде. В 2023 году в электронном виде (через ЕГПУ) поступило 87 заявлений (23- 2022г.).

 В целях выполнения мероприятия по организации мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» отделом контроля и делопроизводства была организована работа по мониторингу удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в режиме «одного окна» в период с марта по ноябрь текущего года. В отделах администрации муниципального района проведена работа по опросу населения и заполнению анкет, непосредственно после получения услуги. По итогам мониторинга уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 91,7 %. Показатель достигнут.

 Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в среднем составляет 7 минут (2022 - 9 мин.). Показатель улучшен.

 В рамках задачи 2 «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления МР «Сысольский» достигнуты следующие результаты.

Деятельность органов местного самоуправления МР «Сысольский» было посвящено: публикации с новостями региона, значимых для жителей МР «Сысольский»; освещение военно-патриотических акций и общественных инициатив; публикаций, посвященных деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и др. Количество посещений гражданами портала администрации муниципального района ежегодно увеличивается, что говорит о востребованности и доступности Число подписчиков на официальном сайте администрации МР «Сысольский» достигло более 6000.

Организована работа по развитию группы в социальной сети «Одноклассники», «ВК» «Телеграмм».

Из 10 целевых индикаторов (показателей), запланированных в 2023 году в рамках Подпрограммы «Электронный муниципалитет», достигнуты плановые значения по всем показателям.

 **Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»**

 На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году из бюджета муниципального района «Сысольский» были направлены средства в размере 6530,5 тыс.руб.

 Общее количество объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности муниципального района «Сысольский» – 7215 ед.

 По состоянию на 01.01.2024 г. вовлечено в хозяйственный оборот путем передачи муниципального имущества в аренду по 23 договорам, действует договоров аренды земельных участков 359, заключено договоров на размещение нестационарных торговых объектов – 7, приватизировано объектов по результатам аукционов – 2.

 В 2023 году в бюджет района поступило неналоговых доходов всего 13405,4 тыс. руб., в том числе: от арендной платы за земельные участки – 6327,8 тыс. руб.; от сдачи в аренду имущества – 3792,9 тыс. руб.; за продажу (приватизацию) муниципального имущества – 474 тыс. руб.; за продажу земельных участков (в том числе за увеличение площади земельных участков путем перераспределения) – 2733,8 тыс. руб.

 Зарегистрировано право муниципальной собственности на 18 земельных участков.

 Получено 4 отчета рыночной оценки объектов в целях передачи имущества в аренду и в собственность, а также 1 отчет независимой технической экспертизы транспортного средства при решении вопроса о списании. Поставлено на учет 110 земельных участков, в том числе в целях предоставления их гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельного участка.

 В 2023 году администрацией муниципального района «Сысольский» заключено 3 муниципальных контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов муниципального района «Сысольский» Республики Коми:

- 11:03:2001004 (в границах с. Визинга, ул.Школьная, ул.Советская, ул.Молодежная, ул. Морозовская);

- 11:03:2001008 (в границах с. Визинга – ул.Победы, ул.Садовая, пер.Садовый);

- 11:03:1401002 (в границах п. Первомайский - ул. Центральная, ул. Интернациональная, ул. Сплавная, ул. Советская, ул. Лесная, ул. Октябрьская, ул.Пролетарская, ул. Набережная).

 Проведено работ по внесению данных в ЕГРН в отношении 467 объектов недвижимости (при плановом прогнозном показателе 167 объектов), в том числе 299 земельных участков путем уточнения местоположения границ и площади, 11 земельных участка путем исправления реестровой ошибки, 31 земельный участок путем образования из свободных земель кадастрового квартала, 124 объектов капитального строительства путем уточнения местоположения.

 По состоянию на 01.01.2023 просроченная задолженность по коммунальным платежам отсутствует.

 Расходы на текущий ремонт муниципального имущества, находящегося в казне, произведены в отношении 2 объектов: КОС с. Межадор, линия электропередач м.Нижний Бортом.

 Эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» в 2023 году составляет – 0,98.